C1.1 – Măsura 322

CONTRACT DE FINANŢARE

- Nr. C............................... /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE  PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ

ROMÂNIA

Între:

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT- România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de .................................., în funcţia de Director General, ..................................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

şi

- PERSOANĂ JURIDICĂ /PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ .............................. înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie ...................................., cu sediul în str. ..........................., judeţul................, cod poştal ...................., tel. .....................,  fax. .......................,  cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de  APIA), reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia  de  ....... (calitatea de reprezentare potrivit  actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei  juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS  seria  .......... nr. ..............................., CNP  ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

s-a convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanţare  nr. F …………….. în următoarele condiţii:

- Articolul 1 – Obiectul Contractului

1(1)	Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare nr. ………...………. pentru Proiectul: <titlul>

1(2)	Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanţare şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultata în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare şi implementare, face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(4).

Bugetul indicativ din cererea de finanţare devine Anexa III la prezentul contract.

1(3)	Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-şi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 – Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului. 		Durata de execuţie, de valabilitate şi monitorizare a contractului de finanţare

2(1) Durata de execuţie şi de valabilitate a prezentului contract  începe la data semnării acestuia de către ambele părţi.

Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului este de ......................... luni, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015 şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de execuţie a Contractului de Finanţare cuprinde durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziţii) la care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi.

Durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului cuprinde durata de desfăşurare a procedurii de achiziţii conform prevederilor art. 3(4) şi art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adaugă durata de realizare/execuţie efectivă a investiţiei/proiectului, conform menţiunii din cererea de finanţare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus până la data de..............., dacă este cazul).

2(2) Durata initială de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita 31 decembrie 2015.

2(3) Pentru proiectele care prevăd mai multe tipuri de investiţii, inclusiv adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de graţie impus de standarde este în interiorul duratei maxime de execuţie, prevăzut la art. 2(1), beneficiarul poate solicita prelungirea duratei iniţiale de execuţie a contractului, fără a afecta termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.

2(4)  Durata de valabilitate a contractului de finanţare este de 5 ani începând cu data semnării acestuia de către ambele părţi şi este formată din durata de execuţie şi durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de minim 2 ani şi se calculează de la data ultimei plăţi efectuată de către Autoritatea Contractantă.

Durata de valabilitate a contractului de finanţare pentru măsura N578 este formată din durata de execuţie şi durata de monitorizare.  Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de 5 ani şi se calculează de la data ultimei plăţi efectuată de către Autoritatea Contractantă.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1)	Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.

3(2) Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim............. (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:

|  | LEI | EURO |
| --- | --- | --- |
| Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care: |  |  |
| - până la maxim ............. |  |  |
| - până la maxim ............... |  |  |
| Valoare eligibilă nerambursabilă PERE – TOTAL, din care: |  |  |
| - până la maxim .......... |  |  |
| - până la maxim .............. |  |  |
| Valoare eligibilă nerambursabilă - TOTAL |  |  |

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobării Raportului de selecţie de către Directorul General al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

3(3) Pe parcursul implementării investiţiei ,la fiecare tranşă de plată, conform Declaraţiei de eşalonare a cererilor de plată depusă de către beneficiar, se va calcula valoarea platită în euro şi în lei la cursul BCE din penultima zi lucrătoare a lunii precedente efectuării plăţii, astfel incât la ultima tranşă de plată valoarea sumelor rambursate acestuia să nu depaşească valoarea în euro şi în lei prevazută la alineatul (2) din prezentul articol.

3(4)  Suma finală acordată Beneficiarului  se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finanţare sau până la data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

4(2) Avansul se acordă conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare,  Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale  legislaţiei naţionale în vigoare.

4(3)  Autoritatea Contractantă poate să acorde un avans  de maxim ...................  <suma in cifre> (litere) lei şi care nu depaşeşte .........% (conform legislaţiei aplicabile în vigoare) din valoarea ajutorului public înscris la Articolul 3 alineatul 2.

4(4) Beneficiarul privat poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru procedura de achiziţii prioritar majoritară.

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil din partea Autoritaţii Contractante după finalizarea procedurii de achiziţii şi numai după încheierea actului adiţional la Contractul de finanţare privind aprobarea bugetului în urma finalizării achiziţiilor.

4(5) Beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, eliberată de către o instituţie financiar bancară sau de către FGCR IFN SA sau de către FNGCIMM SA IFN (numai în cazul beneficiarilor publici).

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului.

4(6) Suma prevăzută la alin. (3) se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul contract.

Articolul 5 – Modalitatea de plată

5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice şi financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plata, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenţie depuse de beneficiari şi însoţite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanţării nerambursabile în maximum cinci  tranşe.

5(4) Avansul nu reprezintă tranşă de plată.

Articolul 6 – Dispoziţii de plată

6(1)	Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli şi a rapoartelor de execuţie făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instrucţiuni de plată.

6(2)  Plăţile se vor efectua în lei  în următorul cont:

număr cont IBAN:

titular cont:

denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:

6(3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii cererii de plată conforme.

Articolul 7 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică:

| Anexa I | Prevederi Generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Panouri şi autocolante publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR |
| Anexa III | Bugetul indicativ şi planul financiar |
| Anexa IV | 1. Instrucţiuni privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR |
|  | 2. Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR |
| Anexa V | Instrucţiuni de plată |

Articolul 8 – Dispoziţii legale

8(1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementărilor în vigoare.

8(2)Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi  pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

- În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Articolul 9 – Notificări şi Comunicări

9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la  alin 1), alin. 2) şi alin. 3).

9(5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorităţii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afişarea, concomitent, la sediul Autorităţii Contractante şi pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunţ în care se menţioneaza că a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului.  Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afişării anunţului. Autoritatea Contractantă va menţine afişarea anunţului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

| Pentru Beneficiar | Pentru Autoritatea Contractantă |
| --- | --- |
| Reprezentant legal Nume/prenume Data: Semnătura | Director General APDRP Nume/prenume Data: Semnătura |
| Director Economic/Contabil Sef Nume/prenume Data: Semnătura | Vizat Control Financiar Preventiv Delegat Nume/prenume Data: Semnătura |
|  | Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume Data: Semnătura |
|  | Directia Juridica si Contencios Nume/prenume Data: Semnătura |
|  | Director Directia Selectare Contractare Nume/prenume Data: Semnătura |

C1.1- Măsura 322

CONTRACT DE FINANTARE

- Nr. C............................... /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDITIILE  PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU  DEZVOLTARE RURALA

ROMANIA

Între:

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- România, cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

si

PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. infiintata/ autorizata la data de.................., Cod Unic de inregistrare/Autorizatie ...................................., cu sediul in str. ..........................., judetul................, cod postal...................., tel......................,  fax ......................., cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de  APIA)  reprezentata prin .....(nume).................................. în funcţia  de  ....... (calitatea de reprezentare potrivit  actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei  juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al perosanei juridice respective) ....................................., identificat prin B.I/C.I/PASS  seria  .......... nr ................................, CNP  ...................  in calitate de Beneficiar pe de alta parte,

s-a convenit incheierea prezentului Contract de Finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare  nr. F ……………..in urmatoarele conditii:

- Articolul 1 – Obiectul Contractului

1(1)	Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finantare nr.………...………. pentru Proiectul : <titlul>

1(2)	Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de Finantare şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

Cererea de finantare depusa de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultata in urma verificarilor, modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare şi implementare, face parte

integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2(4).

Bugetul indicativ din cererea de finantare devine Anexa III la prezentul contract.

1(3)	Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-şi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 – Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului. 		Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare

2(1) Durata de executie şi de valabilitate a prezentului contract  începe la data semnării acestuia de către ambele părţi.

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de ......................... luni, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015 si reprezinta termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de realizare a investitiei si implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de achizitii) la care se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei platii.

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cuprinde durata de desfasurare a procedurii de achizitii conform prevederilor art. 3(4) si art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adauga durata de realizare/execuţie efectivă a investitiei/proiectului, conform mentiunii din cererea de finantare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus pana la data de..............., daca este cazul).

2(2) Durata initială de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita  31 decembrie 2015.

2(3) Pentru proiectele care prevad mai multe tipuri de investitii, inclusiv adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de gratie impus de standarde este in interiorul duratei maxime de executie, prevazut la art. 2(1), beneficiarul poate solicita prelungirea duratei iniţiale de executie a contractului, fara a afecta termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.

2(4)  Durata de valabilitate a contractului de finanţare este de 5 ani începând cu data semnării acestuia de către ambele părţi şi este formată din durata de execuţie şi durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de minim 2 ani şi se calculează de la data ultimei plăţi efectuată de către Autoritatea Contractantă.

Durata de valabilitate a contractului de finanţare pentru măsura N578 este formată din durata de execuţie şi durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanţare este de 5 ani şi se calculează de la data ultimei plăţi efectuată de către Autoritatea Contractantă.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1)	Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.

3(2) Autoritatea Contractanta se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim............. (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:

|  | LEI | EURO |
| --- | --- | --- |
| Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care: |  |  |
| - până la maxim ............. |  |  |
| - până la maxim ............... |  |  |
| Valoare eligibilă nerambursabilă PERE – TOTAL, din care: |  |  |
| - până la maxim .......... |  |  |
| - până la maxim .............. |  |  |
| Valoare eligibilă nerambursabilă - TOTAL |  |  |

Cursul de schimb utilizat este  cursul euro-leu de la data aprobării Raportului de selecţie de către Directorul General al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

3(3) Pe parcursul implementarii investitiei la fiecare transa de plata conform Declaraţiei de eşalonare a cererilor de plată depusa de catre beneficiar, se va calcula valoarea platita in euro şi în lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii precedente efectuarii platii, astfel incat la ultima transa de plata valoarea sumelor rambursate acestuia sa nu depaseasca valoarea in euro si in lei prevazuta la alineatul (2) din prezentul articol.

3(4) Suma finală acordata Beneficiarului  se va stabili în conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finantare sau pana la data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta.

4(2) Avansul se acordă conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale  legislaţiei naţionale în vigoare.

4(3)  Autoritatea Contractantă poate să acorde un avans  de maxim................... <suma in cifre> (litere)lei si care nu depaseste .........% ( conform legislatiei aplicabile in vigoare) din valoarea ajutorului public inscris la Articolul 3 alineatul 2.

4(4) Beneficiarul privat poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului favorabil din partea Autorităţii Contractante pentru procedura de achizitii prioritar majoritara.

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului favorabil din partea Autoritatii Contractante dupa finalizarea procedurii de achizitii si numai dupa incheierea actului aditional la Contractul de finantare privind aprobarea bugetului in urma finalizarii achizitiilor.

4(5) Beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 110%, eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre FGCR IFN SA sau de catre FNGCIMM SA IFN (numai în cazul beneficiarilor publici).

Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a avansului.

4(6) Suma prevăzută la alin. (3) se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul contract.

Articolul 5 – Modalitatea de plată

5 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice şi financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instructiunile de plata, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenţie depuse de beneficiari şi însoţite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinci  transe.

5(4) Avansul nu reprezintă tranşă de plată.

Articolul 6 – Dispoziţii de plată

6(1)	Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli si a rapoartelor de executie făcute de beneficiar în conformitate cu Anexa V - Instructiuni de plata.

6(2)  Plăţile se vor efectua în lei  în următorul cont:

număr cont IBAN:

titular cont :

denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:

6(3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plată conforme.

Articolul 7 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică:

| Anexa I | Prevederi Generale |
| --- | --- |
| Anexa II | Panouri şi autocolante publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR |
| Anexa III | Bugetul indicativ si planul financiar |
| Anexa IV | 1. Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR |
|  | 2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati PNDR |
| Anexa V | Instructiuni de plata |

Articolul 8 – Dispoziţii legale

8(1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementarilor in vigoare.

8(2)Prezentul contract are natura administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi  pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

- În cazul datelor cu caracter personal, informațiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informați cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Articolul 9 – Notificări şi Comunicări

9(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9(3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la  alin 1), alin. 2) si alin. 3).

9(5) In cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este posibila, din motive neimputabile Autoritatii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afisarea, concomitent, la sediul Autoritatii Contractante si pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului.  Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afisarii anuntului. Autoritatea Contractanta va mentine afisarea anuntului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

| Pentru Beneficiar | Pentru Autoritatea Contractantă |
| --- | --- |
| Reprezentant legal Nume/prenume Data: | Director General Adjunct CRPDRP Nume/prenume Data: Semnătura |
| Director Economic/Contabil Sef Nume/prenume Data: Semnătura | Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume Data: Semnătura |
|  | Compartiment Juridic şi Contencios Nume/prenume Data: Semnătura |
|  | Director CRPDRP Nume/prenume Data: Semnătura |

CAZURI DE EXCEPTIE PROCEDURALA !

*Declaratie pe proprie raspundere

referitoare la depunerea………………..(se va transcrie documentului legal de autorizare pentru persoanele fizice sau a acordului de mediu, dupa caz)

Subsemnatul……..…………reprezentant legal al  …………….. identificat prin B.I/C.I/PASS  seria  .......... nr ................................, CNP  ...................   declar pe propria raspundere ca odata cu depunerea dosarelor de achizitii in vederea avizarii de catre SVCP-OJPDRP / Serviciul Achizitii - CRPDRP, in termenele specificate in cadrul Art. 3(4) - Anexa I din Contractul de Finantare,  ma oblig sa depun si documentul ............…… (documentul legal de autorizare pentru persoanele fizice sau a acordului de mediu, dupa caz).

In caz de imposibilitate justificata a nedepunerii documentului……………..ma oblig sa notific in scris Autoritatea Contractanta.

Daca nu depun documentul ……………….sau nu instiintez de intarziere declar pe proprie raspundere ca sunt de acord cu incetarea Contractului de Finantare, fara drept de contestatie.

Reprezentant legal

…………………..

Data

……………………

Semnatura, stampila

……………………

* se utilizeaza numai pentru cazurile de exceptie procedurala, aferente proiectelor Masura 121, selectate in baza Raportului de selectie de la  finele anului 2009, solicitanti selectati care nu au depus documentele legale de functionare sau acordul de mediu.

ANEXE - C1.1 pentru Măsurile:

121, 122, 123, XS13, XS28, N578, 125, 312, 313 si 322

- C1.1 ANEXA I

- PREVEDERI GENERALE

- Articolul 1 – Obligaţii generale

1(1) Beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare.

1(2) Regulile privind achiziţiile realizate de beneficiari sunt emise de către Autoritatea Contractantă, iar Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să le respecte.

1(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict interzisă.

1(4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.

1(5) Autoritatea Contractanta işi rezervă dreptul de a nu încheia un nou contract cu Beneficiarul care nu şi-a respectat obligaţiile contractuale stipulate într-un Contract de Finanţare, încheiat anterior cu APDRP.

Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea financiară şi tehnică

2(1) Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată declaraţii de cheltuieli şi rapoarte de execuţie, respectând Instrucţiunile de Plată - Anexa V la prezentul contract.

2(2) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

2(3) Beneficiarul trebuie să transmită, semestrial, raportul de progres completat în formatul tip ataşat la Contractul de Finanţare, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de implementare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării.

Beneficiarul Măsurii 125 are obligaţia ca împreună cu Raportul de progres să depună şi Acordul de Mediu Mediu – în copie, conform cu originalul.

În funcţie de stadiul de progres transmis de beneficiar şi în raport de respectarea termenelor stipulate în Contractul de finanţare, Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a înceta Contractul de finanţare în condiţiile art. 11(3).

- Articolul 3 – Obligaţii

3(1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toata durata contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare.

De asemenea, pe perioada de valabilitate a contratului de finantare, Beneficiarul se obligă să nu modifice substantial proiectul.

Modificările substanţiale sunt acelea care afectează condiţiile de implementare,  respectiv de punere în aplicare a proiectului sau creează un avantaj nejustificat unei intreprinderi sau unei colectivităţi publice; modificări care pot rezulta dintr-o schimbare în natura proprietăţii, a amplasamentului, a unor elemente iniţiale caracteristice proiectului; încetarea sau delocalizarea activităţii pentru care s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil, etc.

Dacă Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe perioada de valabilitate a contractului îşi rezervă dreptul de a recupera sprijinul acordat.

3(2) Beneficiarul care pentru realizarea investiţiei are prevăzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, va depune un document emis de autoritatea in domeniu din care să rezulte că standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat, în termenul de graţie impus de reglementările în vigoare.

3(3) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

3(4) Beneficiarul privat a cărui investiţie cuprinde achizitii simple este obligat să depună la OJPDRP-CA  dosarele de achiziţii în maxim 3 luni sau  OJPDRP-CA  cel puţin un dosar de achiziţii (ex.: dosar achiziţii prestări servicii) şi Proiectul Tehnic, pentru investiţiile care prevăd construcţii montaj, în maxim 4 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

3(5) Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la CRPDRP – Serviciul Achiziţii documentaţia de achiziţii.

Beneficiarul public, în maxim 10 zile de la data procesului verbal de receptie a proiectului tehnic întocmit conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea cerinţelor legislative în domeniu şi a normativelor de proiectare şi execuţie specifice, are obligaţia de a-l depune la nivelul SVT - CRPDRP în vederea verificării şi avizării acestuia.

Beneficiarul public nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic.

3(6) Beneficiarul public este obligat să finalizeze în maxim 12 luni de la data semnării Contractului de Finanţare toate procedurile de achiziţii publice, inclusiv avizarea acestora.

După finalizarea şi avizarea procedurii de achiziţie beneficiarul public va depune la SVCF – OJPDRP bugetul actualizat.

Articolul 4 – Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislatiei in vigoare.

- Articolul 5 – Confidenţialitate

Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor şi a oricărui document, informaţie sau alt material de care se ia la cunoştinţă în executarea prezentului contract. Informaţiile pot fi furnizate doar autorităţilor competente.

- Articolul 6 – Publicitate

6(1) Autoritatea Contractantă cere ca prin orice notă sau publicare făcută de Beneficiar privind Proiectul, incluzând o conferinţă sau un seminar, să specifice că Proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la Proiect şi la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.

6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de către beneficiar în conformitate cu Anexa II a prezentului contract.

- Articolul 7 – Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor

7(1) Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate industrială sau intelectuală revendicate de terţe persoane.

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda  Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din Proiect, în orice formă a lor.

- Articolul 8 – Monitorizarea şi Evaluarea Proiectului

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14 (2).

8(2) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.

8(3) Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată următoarele situaţii:

- obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare sau sunt închiriate (date în folosinţa unei terţe persoane),

- proiectului i se aduc modificări substanţiale,

- nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare,

Autoritatea Contractantă va soma cu termen beneficiarul să remedieze deficienţele identificate.  Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienţelor identificate, implementarea recomandărilor  rezultate în urma misiunilor de control ale Autorităţii Contractante şi/sau CE.

În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea Contractantă va proceda la recuperarea integrală a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil plătit.

8(4) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării sau închirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral.

8(5) În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constată că Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare, respectiv nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc):

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului de finanţare;

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

8(6) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare.

8(7) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul cererii de finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea îşi modifică destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare.

8(8) Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană prin emiterea declaraţiei finale de închidere, cu excepţia cazului în care normele europene prevăd un termen mai mare.

- Articolul 9 – Amendament la Contract

9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

9(2) Beneficiarul care, pentru realizarea investitiei, are prevăzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, are obligaţia de a depune în termen de maxim 15 zile lucrătoare, documentul emis de instituţiile abilitate care să ateste că a îndeplinit standardul în termenul de graţie stabilit.

9(3) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

9(4) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printr-un act adiţional/nota de modificare. Toate actele adiţionale/notele de modificare vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare.

9(5) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial.

9(6) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în contract nu poate fi majorată.

9(7) Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi bugetare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului şi modificarea se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile. Beneficiarul va transmite Autorităţii Contractante bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la Contractul de Finanţare.

9(8) În cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau a bancii pentru proiectul PNDR, în caz de înlocuire a responsabilului legal sau în cazul schimbării structurii acţionariatului fără a se modifica datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se obligă să notifice Autoritatea Contractantă. În cazul schimbării structurii acţionariatului, Beneficiarul se obligă să notifice Autoritatea Contractantă, în scris şi prealabil operării acestei modificari.

Pentru oricare din aceste cazuri (cu excepţia schimbării structurii acţionariatului), notificarea va fi însoţită de documente justificative eliberate de autorităţile competente. Autoritatea Contractantă poate aproba modificarea solicitată de beneficiar, caz în care devine parte integrantă a contractului.

- Articolul 10 –Ipotecarea investiţiei; cesiunea investiţiei

10(1) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul prealabil şi în scris al Autorităţii Contractante.

10(2) Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu cesiunea în urma analizării şi verificării respectării în continuare a condiţiilor de selecţie şi eligibilitate avute în vedere la selectarea cererii de finanţare în persoana noului beneficiar.

10(3) În caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea expresă şi prealabilă a Autorităţii Contractante.

10(4) Garanţia constituită de beneficiar în favoarea unei instituţii financiar bancare sub forma ipotecării investiţiei ce face obiectul prezentului contract este permisă numai cu notificarea în prealabil şi în scris a Autorităţii Contractante.

Articolul 11 – Încetarea contractului

11(1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile.

11(2) Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării contractului.

11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anexă.

11(4) Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

Articolul 12 – Modificarea duratei de execuţie a Contractului de Finanţare

12(1) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere, înainte de sfârşitul duratei de execuţie a contractului, prelungirea duratei de execuţie a acestuia. Toate dovezile de susţinere necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuţie a contractului, conferă Autorităţiii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de execuţie şi de a proceda la încetarea contractului în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (3) din Anexa I Ia prezentul contract.

12(2) Durata de execuţie a Contractului de Finanţare pentru beneficiarii privaţi începe de la data semnării de către ambele părti şi include durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului la care se adaugă 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plăţii (de la data depunerii ultimei cereri de plată) , dar nu mai mult de data limită de 31 decembrie 2015.

Durata de realizare a investiţei şi implementare a proiectului cuprinde durata de desfăşurare a procedurii de achiziţie de maxim 3 luni în cazul achiziţiilor simple, pentru depunerea dosarelor de achiziţii, respectiv de maxim 4 luni pentru depunerea a cel puţin unui dosar de achiziţie şi a proiectului tehnic conform prevederilor art. 3(4) din Anexa I Prevederi Generale la care se adaugă durata de realizare/execuţie efectivă a investiţiei/proiectului conform menţiunii din cererea de finanţare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus dacă este cazul).

12(3) Durata de execuţie a Contractului de Finanţare pentru beneficiarii publici începe de la data semnării de către ambele părţi şi include durata de realizare a investiţiei şi implementare a proiectului (durata prevazută în cererea de finanţare pentru realizarea efectivă a investiţiei şi durata de desfăşurare şi avizare a procedurii de achiziţie de maxim 12 luni), la care se adaugă 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plăţii, de la data depunerii ultimei cereri de plată, dar nu mai mult de data limită de 31 decembrie 2015.

12(4) În cazul in care beneficiarul depaseste durata de execuţie de maxim 24 luni respectiv 36 luni, cu respectarea art. 12(2) si 12(3), se aplică o penalitate valorică în procent de 0,1% pentru beneficiarii publici şi, respectiv de 2% pentru beneficiarii privaţi, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit, pentru fiecare an de executie prelungit.

Beneficiarul are obligaţia de a achita penalitatea în procentul prevăzut mai sus în contul Autorităţii Contractante în maxim 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării Contractului de Finanţare.

12(5) Beneficiarul care a încasat avans, este obligat să justifice pe bază de documente acoperirea avansului până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevazută în Contractul de Finanţare.

12(6) După aprobarea modificării duratei de execuţie, beneficiarul va depune la OJPDRP graficul de execuţie fizică/financiară şi declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată - rectificată.

12(7) Contractul de Finanţare încetează la data limită menţionată în articolul 2 al prezentului Contract. Autoritatea Contractantă va informa Beneficiarul despre orice modificare a datei finale.

12(8) Durata de valabilitate a prezentului contract se poate modifica peste perioada de 5 ani, calculaţi de la data semnării de către ambele părţi, corespunzător cu durata de prelungire a duratei de execuţie a Contractului de finanţare peste termenul de 36 de luni,aprobată prin acte adiţionale.

- PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor

13(1)	Cheltuielile neeligibile pentru finanţarea în cadrul Programului sunt prevăzute în Fişele măsurilor din PNDR.

- Articolul 14 – Contabilitate şi controale tehnice şi financiare

14(1) Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale şi legale. Pentru fiecare proiect trebuie ţinută o evidenţă separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al oricarui organism cu atributii în domeniu, ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.

- Articolul 15 – Suma finală a finanţării Comunitare

15(1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei şi în euro la Articolul 3(2) din Contract.

15(2) În cazul în care la ultima tranşă de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menţionat la Articolul 3(2) al Contractului, valoarea contribuţiei financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către Beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri şi excluderi

16(1) În conformitate cu Regulamentul CE nr. 65/2011 valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în funcţie de cheltuielile eligibile.

Autoritatea Contractantă,  urmare a verificării cererilor de plată primite de la beneficiari, stabileşte:

  - suma plătibilă beneficiarului numai pe baza cererii de plată;

  - suma plătibilă beneficiarului după verificarea eligibilităţii cererii de plată.

În cazul în care suma stabilită în conformitate cu litera (a) depăşeşte cu peste 3% suma stabilită în conformitate cu litera (b), se aplică o reducere sumei stabilite în conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dată de diferenţa dintre cele două sume.

Prin exceptie de la aceste prevederi, nu se aplică nici o reducere în cazul în care Beneficiarul poate demonstra că nu se află în culpă pentru includerea sumei neeligibile.

Reducerile se aplică, pe toată perioada valabilităţii prezentului contract, mutatis mutandis şi cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate de către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operaţiunea respectivă se recuperează şi beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeaşi măsură pe durata anului FEADR în cauză şi a anului următor.

16(3) Sancţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere sancţiunilor suplimentare prevăzute în prezentul contract.

- Articolul 17 – Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării

17(1) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport de dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi de prevederile contractelor ori a altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a Autorităţii Contractante cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

17(2) Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăţi în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

17(3) Dacă Autoritatea Contractantă stabileşte că actele/faptele Beneficiarului au drept scop obţinerea unui avantaj care contravine obiectivelor măsurii de sprijin aplicabile în situaţia în cauză, prin crearea în mod artificial a condiţiilor necesare pentru obținerea avantajului, va proceda în consecinţă, după caz, fie neacordarea avantajului respectiv, fie la retragerea acestuia.

17(4) În cazul înregistrării unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui în conformitate cu prevederile art. 8(5), valoarea finanţării necuvenite primite din partea Autorităţii Contractante în termenele prevăzute în cuprinsul  actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă.

Dacă Beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contactantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu prevederile dispozitiilor legale în vigoare.

Dacă Beneficiarul a depus o garanţie financiară, conform art. 4(4) al prezentului contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de nereguli, Autoritatea Contactantă va proceda la executarea garanţiei financiare, fără a mai fi necesară realizarea niciunei alte formalităţi.

17(5) În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui alt contract de finanţare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.

În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă oricărui alt Contract de Finanţare încheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, Autoritatea Contractantă va sesiza instituţia competentă în domeniu, în vederea declanşării executării silite, conform prevederilor legislaţiei naţionale in vigoare

17(6) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii Contractante cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

Articolul 18 - Forţă majoră

18(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării contractului, care impiedică executarea contractului şi care exonereaza de răspundere partea care o invocă.

Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, razboi, revolutie, embargou etc.

Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi

18(2) Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţa majoră, în termen de 5 zile, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18(3) Dacă părţile nu procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de către Autoritatea Contractantă.

18(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.

18(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinţării acestuia.

- Articolul 19 – Legea aplicabilă şi dispoziţii finale

19(1) Prezentul Contract de Finanţare este guvernat de legea româna.

19(2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi Beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

- Raport progres tip

- Nr. …. / …………

RAPORTUL DE PROGRES*

1. Numărul raportului de progres:……….

2. Perioada de referinţă:         …./…./…. - …./…/…

3. Date identificare Beneficiar:

Beneficiar:

Adresa:

Cod RO (APIA):

CUI/ Cod fiscal:

Reprezentant Legal:

4. Detalii despre proiect:

Nr. Contract de Finanţare:

Titlu proiect:

Localizarea geografică  a proiectului: (regiune judeţ, localitate)

5.Stadiul proiectului:

Se va completa cu prezentarea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut (semestrial), chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuială.

5.1. Stadiul achiziţiilor:

| Nr. crt. | Obiectul contractului pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (Lei) | Procedura de achiziţie aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul aplicării procedurii de achiziţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului

| Activitate | Perioada de desfăşurare a activităţii | Stadiul fizic de realizare a activităţilor la momentul raportării | Gradul de realizare a activităţilor ca procent corespunzător perioadei de raportare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | luna_______an |  |  |  |
| 2. | luna_______an |  |  |  |
| 3. | luna_______an |  |  |  |

5.3. Rezultatele obţinute până la momentul raportării

5.4. Rezultatele estimate pentru perioada următoare

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

5.6. Modificări faţă de contractul de finanţare operate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

6.Indicatori de rezultat:

| Indicator | Indicatorul stabilit în contractul de finanţare |  | Indicatorul obţinut până la data raportării |  | Stadiul de progres % 6=(5)/(3)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultate (1) | UM (2) | Cantitate (3) | UM (4) | Cantitate (5) | (6) |

Semnătura /Data/Ştampila

Reprezentant Legal

Notă:

1. atât pentru achiziţii simple cât şi pentru achiziţii care prevăd construcţii montaj Raportul de progres se depune la OJPDRP-SVCF.

2. pentru achiziţiile care se supun procedurii de achiziţe publică Raportul de progres se depune la CRPDRP – SVT.

*Disponibil pe site-ul www.apdrp.ro

- C1.1 – ANEXA II

PANOURI, PLĂCUŢE ŞI AUTOCOLANTE INFORMATIVE

PRIVIND FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN PNDR

Elementele de identitate vizuală ale proiectului, reprezentate de panouri, plăcuţe şi autocolante informative, trebuie să asigure transparenţa necesară privind alocarea şi utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României în cazul proiectelor care au fost aprobate pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). De asemenea, trebuie să furnizeze informaţii clare privind beneficiarul, denumirea  investiţiei finanţate, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractantă, proiectantul şi executantul proiectului.

Elementele de identitate vizuală ale proiectului vor fi afişate pe întreaga perioadă de realizare a investiţiei finanţate prin PNDR precum şi pentru o perioadă obligatorie de minim 5 ani de la data semnării Contractului de finanţare, majorată  corespunzător cu  prelungirea duratei de execuţie a Contractului de finanţare peste termenul de 36 de luni, aprobată prin acte adiţionale şi vor respecta caracteristicile tehnice de mai jos.

PANOURI INFORMATIVE

Panourile informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 500.000 de euro.

Panourile informative vor fi realizate de către beneficiarul contractului de finanţare prin PNDR şi vor fi amplasate în imediata vecinătate a spaţiului în care se implementează proiectul, astfel încât să se asigure următoarele:

- vizibilitatea optimă a panoului;

- respectarea normelor specifice circulaţiei pe drumuri publice;

- în cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale, vor fi amplasate minim 2 panouri informative astfel încât să fie marcată clar zona în care se desfăşoară investiţia respectivă;

Panourile informative vor fi de tip „outdoor” amplasate la sol, la o înălțime recomandată de 150 cm faţă de nivelul solului, vor fi realizate din tablă sau PVC şi vor respecta următoarele dimensiuni: înălţime 150 cm; lăţime 200 cm.

Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:

- în partea stânga sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI, font Arial, bold, majuscule, 54 px. Stema României va avea dimensiunile Î: 29 x L: 20 cm;

- în partea dreapta sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂ, font Arial, bold, majuscule, 54 px. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: Î: 19 x L: 29 cm;

- în partea superioară, în mijloc, următoarele texte:

  - „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” și „2007 – 2013” – font ArialArial, bold, majuscule, 140 px și 120 px;

  - „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin” și „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică” – font ArialArial, bold, 110 px și 80 px;

- caseta I stânga va conține următoarele informaţii:

  - Textul „Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font CalibriCalibri, 100 px și 130 px;

  - Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Calibri, 90 px și 100 px;

  - Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective – font Calibri, 90 px și 100 px;

  - Textele „din care”, „Finanţare publică” și „Cofinanţare privată” cu menţiunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Calibri, italic, 100;

- caseta II dreapta sus va conține următoarele informaţii:

  - Textele „Autoritatea Contractantă”, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Calibri, bold, 100 px și 115 px;

  - Sigla APDRP – dimensiuni de Î: 18,5 x L: 17 cm;

- caseta III dreapta jos va conține următoarele informaţii:

  - Textele „Proiectant” cu menţiunea denumirii proiectantului, „Executant” cu menţiunea denumirii executantului, „Demarare” cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi „Finalizare” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Calibri, 100;

În cazul în care proiectul este finanțat prin Axa IV – LEADER a PNDR, se va menționa într-o casetă pe panou, între casetele II și III, următoarele:

- textul „Proiect finanțat prin AXA IV - LEADER a PNDR 2007 – 2013”;

- sigla LEADER, aliniată la dreapta.

Panoul informativ trebuie realizat în policromie (color), cu fundal alb, caracterele textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care vor fi albastre și a textelor din caseta I, care vor fi albe). Caseta I va avea fundal albastru. Marginea exterioară de siguranţă va fi de 5 cm între limita exterioară a panoului şi elemente de conţinut ale acestuia.

De asemenea, pentru a evita disproporțile se recomandă ca panourile să fie executate conform modelului prezentat în fomat electronic editabil (.ai) și în format de prezentare (.jpg) pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro, în domeniul Informaţii utile, secțiunea Elemente de Identitate Vizuală.

PLĂCUŢELE INFORMATIVE

Plăcuţele informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 50.000 de euro.

Plăcuţele informative vor fi realizate de către beneficiarul contractului de finanţare prin PNDR şi vor fi amplasate pe suprafaţa exterioară a obiectului finanţării prin PNDR, astfel încât să se asigure vizibilitatea optimă a plăcuţei.

Plăcuţele informative vor fi realizate din tablă sau PVC şi vor respecta următoarele dimensiuni: înălţime: 50 cm; lăţime: 70 cm.

Elementele de informare afişate pe plăcuţă vor fi următoarele:

- în partea stânga sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI, Arial, bold, majuscule, 18. Stema României va avea dimensiunile Î: 10 x L: 7 cm;

- în partea dreaptă sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂ, – Arial, bold, majuscule, 18. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: Î: 7 x L: 10 cm.

- în partea superioară, în mijloc, următoarele texte:

  - „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” și „2007 – 2013” – font Arial, bold, majuscule, 48 px;

  - „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin” și „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică” – font Arial, bold, 36 px și 24 px;

- caseta I stânga va conţine următoarele informatii:

  - Textul „Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font Calibri, 45 px;

  - Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Calibri, 30;

  - Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective – font Calibri, 30 px;

  - Textele „din care”, „Finanţare publică” și „Cofinanţare privată” cu menţiunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Calibri, italic, 30 px;

- caseta II dreapta sus va conține următoarele informaţii:

  - Textele „Autoritatea Contractantă”, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Calibri, bold, 30 px și 36 px;

  - Sigla APDRP – dimensiuni de Î: 5,7 X L: 5,3 cm;

- caseta III dreapta jos va conține următoarele informaţii:

  - Textele „Proiectant” cu menţiunea denumirii proiectantului, „Executant” cu menţiunea denumirii executantului, „Demarare” cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi „Finalizare” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Calibri, 30 px;

În cazul în care proiectul este finanțat prin Axa IV – LEADER a PNDR, se va menționa într-o casetă pe plăcuță, între casetele II și III, următoarele:

- textul „Proiect finanțat prin AXA IV - LEADER a PNDR 2007 – 2013”;

- sigla LEADER, aliniată la dreapta.

Plăcuţa informativă trebuie realizată în policromie (color), cu fundal alb, caracterele textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care vor fi albastre și a textelor din caseta I, care vor fi albe). Caseta I va avea fundal albastru. Marginea exterioară de siguranţă va fi de 2,5 cm între limita exterioară a plăcuţei şi elemente de conţinut ale acestuia.

De asemenea, pentru a evita disproporțile se recomandă ca plăcuţele să fie executate conform modelului prezentat în fomat electronic editabil (.ai) și în format de prezentare (.jpg) pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro, în domeniul Informaţii utile, secțiunea Elemente de Identitate Vizuală.

AUTOCOLANTE INFORMATIVE

Textul autocolantului informativ privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi afişat pe fiecare utilaje, instalaţii sau alte achiziţii mobile finanţate prin PNDR, în zone de vizibiliate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni mai mari de 2 m – în acest caz autocolantele se vor aplica pe mai multe feţe ale obiectului sau în părţi opuse, astfel încât să asigure vizibilitatea optimă.

Autocolantul informativ va respecta următoarele dimensiuni: Înălţime: 15 cm; Lăţime: 21 cm (format A5 landscape).

Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:

- în partea stânga sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI, Arial, bold, majuscule, 8. Stema României va avea dimensiunile de Î: 3,6 x L: 2,5 cm.

- în partea dreapta sus, steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂ, Arial, bold, majuscule, 8. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: Î: 2,3 x L: 3,4 cm

- în partea superioară, în mijloc, următoarele texte:

  - „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” și „2007 – 2013” – font Arial, bold, majuscule, 15 px și 13 px;

  - „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin„ și „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică” – font Arial, bold, 10,5 px și 8 px;

- caseta I stânga va conţine următoarele informatii:

  - Textul „Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font Calibri, 12 px și 20 px;

  - Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Calibri, 10 px și 20 px;

  - Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective – font Calibri, 10 px și 15 px;

  - Textul „Contractat la” cu menţiunea datei la care a fost încheiat contractul de finanţare a proiectului – font Calibri, 10 px și 15 px;

  - Textul „Finalizat la” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Calibri, 10 px și 15 px;

- caseta II dreapta va contine următoarele informaţii:

  - Textele „Autoritatea Contractantă”, „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Calibri, bold, 10 px, 12 px și 14 px;

  - Sigla APDRP – dimensiuni de Î: 3 X L: 2,8 cm;

În cazul în care proiectul este finanțat prin Axa IV – LEADER a PNDR, se va menționa într-o casetă pe autocolant, imediat sub caseta II, următoarele:

- textul „Proiect finanțat prin AXA IV - LEADER a PNDR 2007 – 2013”;

- sigla LEADER, aliniată la dreapta.

Autocolantul informativ trebuie realizat în policromie (color), cu fundal alb, caracterele textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care vor fi albastre și a textelor din caseta I, care vor fi albe). Caseta I va avea fundal albastru. Marginea exterioară de siguranţă va fi de 0,5 cm între limita exterioară a autocolantului şi elemente de conţinut ale acestuia.

De asemenea, pentru a evita disproporțile se recomandă ca autocolantele să fie executate conform modelului prezentat în fomat electronic editabil (.ai) și în format de prezentare (.jpg) pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro, în domeniul Informaţii utile, secțiunea Elemente de Identitate Vizuală.

INSTRUCTIUNI PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR

Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala cuprinde:

Volumul I -  Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

Volumul II – Manualul operational de implementare

Definitii si prescurtari:

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala;

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;

PERE - Planul European de Redresare Economica;

CE – Comisia Europeana;

MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

APDRP – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, institutie responsabila cu implementarea tehnică şi financiară a PNDR;

CRPDRP – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala a APDRP;

OJPDRP – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a APDRP.

Cuprins – Volumul I

- Introducere

- Sistemul de achizitii publice

Capitolul 1 – Sistemul achizitiilor publice

  - Autoritatea de reglementare

  - Autoritati contractante

  - Operatori economici

  - Supraveghetorii sistemului

Capitolul 2 -  Principii privind achizitiile publice

Capitolul 3 -  Domeniul de aplicare

Capitolul 4 -  Procesul de derulare si avizare a procedurilor de achizitie publica

Capitolul 5 – Formulare si Modele

A. INTRODUCERE

Prezentele Instructiuni au fost elaborate in confomitate cu legislatia nationala in vigoare (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin OUG nr. 94/2007, OUG nr. 143/2008 si OUG nr. 19/2009 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, şi ale Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică). Aceste instructiuni  vor fi utilizate de catre beneficiarii PNDR in procesul de achizitii publice in vederea obtinerii avizarii din partea APDRP, in contextul derularii contractelor de finantare.

Tipurile de contracte de achizitie publica:

- Servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică; (2) contract de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie, consultanta, verificare proiect, urmarirea executiei prin inspectori de santier, asistenta tehnica, audit, studii de piata, etc;

- Furnizare de produse: contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect (1) furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare: (2) furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora;

- Executie lucrari: contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect (a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau execuţia unei construcţii; (b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; (c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a şi b.

- Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat:

a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;

b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

Este necesar ca in cadrul proiectelor PNDR, componentele care se finanteaza prin PERE sa fie evidentiate separat, avand alocare financiara distincta. Achizitiile de servicii/produse/lucrari  finantate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor incheia contracte de achizitie separate de restul loturilor finantate prin FEADR, cu precizarea ca procedura aplicata se va alege in functie de valoarea cumulata a tuturor loturilor finantate prin FEADR si PERE. Personalul desemnat cu atributii in achizitii din cadrul CRPDRP-SA va intocmi Rapoarte de activitate S3, P3 si L3 distincte pentru componentele care se finanteaza prin PERE.

B. SISTEMUL DE ACHIZITII PUBLICE

Capitolul I

Sistemul achiziţiilor publice

Sistemul  achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico-economico–tehnică a societăţii româneşti. Scopul general al sistemului achiziţiilor publice  este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al comunităţii. Între elementele componente ale sistemului intervin relaţii specifice atingerii scopului general. Sistemul achiziţiilor publice desemnează totalitatea regulilor şi acţiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici şi în care cererea lansată de organismele de interes public se întâlneşte cu oferta propusă de un operator economic.

În cadrul sistemului, elementele componente interacţionează între ele condiţionându-se, potentându-se sau anihilându-se unele  pe celelalte.

Elementele componente ale sistemului sunt:

- autoritatea de reglementare;

- autoritătile contractante;

- operatorii economici;

- supraveghetorii sistemului.

Relaţiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de  regulă:

- de comerţ, unde o parte solicită să cumpere produse, servicii si lucrări şi cealaltă să le vândă;

- de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă  îl oferă;

- de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifică aplicarea corectă a acesteia;

- de înfăptuire a dreptăţii, unde partea lezată îşi valorifică un drept pe calea acţiunii în  instanţă.

Regula jocului este creată de autoritatea de reglementare şi constă în normele aplicabile în procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

  - Autoritatea de reglementare

În cadrul sistemului de achiziţie publică autoritatea de reglementare este reprezentată de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită  în continuare ANRMAP.

ANRMAP este o instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului avand rolul de a  elaborara, promova si implementa politicii in domeniul achiziţiilor publice.

  - Autorităţi contractante

În cadrul sistemului, autorităţile puterii publice şi alte persoane juridice de drept privat ce desfasoară activităţi în domeniul  utilităţilor sunt denumite autorităţi contractante şi joacă rolul de cumpărător. Acestea, dispunând de resurse financiare, încearcă să satisfacă nevoile comunităţii de produse, servicii ori lucrări publice prin atribuirea de contracte.

Este autoritate contractantă in conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică:

- oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local. Exemple: Ministerul Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Mediului, Consiliul Judeţean Alba.

- oricare organism de drept public, altul decât cele de mai sus, cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

  - este finanţat, in majoritate, de către o altă autoritate contractantă;

  - se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante;

  - în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă. Exemple: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian.

- oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante. Exemplu: Asocierea dintre Cancelaria Primului Ministru si ANRMAP, formată pentru atribuirea unui contract de furnizare de computere si imprimante.

- oricare intreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe activităţi relevante atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau incheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Intreprindere publică este acea persoană care desfaşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, ca urmare:

  - a unor drepturi de proprietate sau

  - a participaţiilor financiare, sau

  - a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare.

Se prezumă că asupra unei intreprinderi publice se exercită o influenţă dominantă de către o autoritate contractantă dacă aceasta din urma se află, direct sau indirect, în cel puţin una din următoarele situaţii:

  - deţine majoritatea capitalului subscris;

  - deţine controlul majorităţii voturilor în organul de conducere;

  - poate numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia.

- oricare subiect de drept, altul decât cele de mai sus, care desfaşoară una sau mai multe activităţi relevante în baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Exemple: Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei  Termice, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, Regia Autonomă  Apă- Canal Timişoara, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A, Compania Naţională Administraţia Porturilor.

De asemenea, este autoritate contractantă oricare persoana juridica sau persoana fizica de drept privat sau oricare asociere formată de una sau mai multe astfel de persoane in conformitate cu art. 9 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3. Operatori economici

Operatorii economici joacă, în cadrul sistemului achiziţiilor publice, rolul:

- fie al vânzătorului,

- fie al prestatorului,

- fie al executantului.

Operatorii economici sunt interesaţi să intre în relaţii contractuale pentru a-şi atinge scopul pentru care s-au infiinţat respectiv de a desfăşura activităţi în condiţii de eficienţă economică.

Prin operator economic se înţelege orice furnizor, prestator sau executant care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execută lucrări.

Calitatea de operator economic o poate deţine:

  - fie o persoană fizică de drept public sau de drept privat,

  - fie o persoană juridică de drept public sau de drept privat,

  - fie un grup de astfel de persoane.

Persoana juridică de drept public este acea entitate înfiinţată printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului.

Persoana juridică de drept privat este acea entitate înfiinţată potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

1.4. Supraveghetorii sistemului

Cei ce supraveghează modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice pentru proiectele finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala sunt:

- Ministerul Finantelor Publice

- Autoritatea de Audit - CCR

- ANRMAP

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

- APDRP

Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP) si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produse si executie de lucrari si emite rapoarte de activitate si le transmite Autorităţilor de management competente (OUG nr. 30/2006, Art. 1-7 cu modificarile si completarile ulterioare).

Autoritatea de Audit - CCR - este autoritatea publică a statului care exercită auditul extern în sectorul public în calitate de instituţie supremă de audit.

ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea  politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmareste modului de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monotorizare in domeniul achiziţiilor publice, prin Direcţia Generala de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde de realizarea sarcinilor cei revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, impune măsuri corective, aplică sancţiunile şi amenzile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu - este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. Consiliul soluţioneaza contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului, se pronunţa asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică si emite opinii asupra litigiului dedus judecăţii dacă instanţa de judecată solicită acest lucru.

APDRP - Agentie pentru implementarea tehnica si financiara Programului SAPARD si a PNDR, care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza plati catre beneficiarii proiectelor finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu al procedurilor de achizitie publica pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cu constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar daca UCVAP emite  Raportul de activitate cu aviz favorabil, APDRP isi rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite fise naveta raspuns - note intermediare de neavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate  numai dupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre APDRP-CRPDRP prin Rapoarte de activitate.

Referitor la supraveghere nu trebuie uitat nici rolul controlului judecătoresc a cărui punere în mişcare o poate face orice persoană care consideră că i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicării unei proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică. In fapt, justiţia este singura putere care deţine supremaţia în supravegherea respectării legii.

Capitolul II

Principii privind achiziţiile publice

Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Economice Europene, încheiat la 25 martie 1957, instituie cele patru libertăţi europene, respectiv: libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a serviciilor, libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a capitalurilor. Aceste patru libertăţi nu au rămas la nivel de concept, ci  au fost transpuse in practică sub formă de principii. Astfel, in domeniul achiziţiilor publice cele patru libertăţi s-au reflectat în mai multe principii care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- recunoaşterea reciprocă;

- transparenţa;

- proporţionalitatea;

- eficienţa utilizării fondurilor publice;

- asumarea răspunderii.

Prin nediscriminare se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate să poată participa la procedura de atribuire si  să aibă şansa  de a deveni, contractant.

Prin tratament  egal  se înţelege stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de atribuire de reguli, cerinţe si criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi. Nici o autoritate contractantă nu are voie să acorde tratament preferenţial unui operator economic doar pentru simplul motiv că este situat în aceeaşi localitate/zonă/ regiune/ţară  sau că este persoană fizică sau juridică.

Prin recunoastere reciproca se înţelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene; a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state si a  specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional.

Prin transparenta se înţelege aducerea la cunostintă publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Prin proportionalitate se înţelege asigurarea corelaţiei între necesitatea autorităţii contractante, obiectul contractului de achiziţie publică si cerinţele solicitate a fi îndeplinite.

Prin eficienta utilizarii fondurilor publice se înţelege aplicarea procedurilor de atribuire competiţionale şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii raportului optim între calitate şi preţ.

Se vor lua în considerare, dacă este cazul, şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social sau în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile. Banii publici sunt epuizabili astfel încât trebuie utilizaţi judicios pentru a susţine dezvoltarea durabilă. Pentru aceasta trebuie avute în vedere obiectivele sociale, etice şi de protecţie a mediului. Prin conceptul dezvoltării durabile cel mai scăzut preţ nu reprezintă  întotdeauna cea mai bună valoare pentru bani. Diferenţa de valoare se face atunci când autorităţile contractante cumpără echipamente eficiente din punct de vedere al productivitatii, consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil si energie; urmăresc şi insistă ca operatorii economici să lucreze respectând drepturile angajaţilor, standardele de lucru şi contractele colective de muncă; stimulează oportunităţile de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru angajarea pe termen lung si se asigură  că specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, pe cât posibil, necesităţilor sau exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi.

Prin asumarea raspunderii se înţelege determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea  profesionalismului,  imparţialităţii si a independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

Efecte urmărite:

    - Deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice;

    - Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine si imparţialitate;

    - Eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar putea influenţa deciziile în procesul de achiziţie publică;

    - Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici locali;

    - Asigurarea “vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor;

    - Eliminarea cerinţelor restrictive;

    - Obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesităţile;

    - Implementarea principiului celor 3E respectiv economie (asigurarea de input-uri pentru realizarea unui proiect la cel mai mic cost), eficienta (obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un nivel dat de input-uri folosite la realizarea proiectului) si eficacitate (relatia dintre impactul previzionat si impactul realizat al proiectului):

    - Supravegherea costurilor procesului de achiziţie publică, înţelegând prin aceasta, atât costurile aferente administraţiei cât şi costurile aferente ofertantului;

    - Limitarea aparitiei erorilor pe parcursul procesului de achiziţie publică;

    - Reducerea fraudei şi corupţiei.

Capitolul III

Domeniul de aplicare

Dispoziţiile prevazute in legislatia de achizitii publice in vigoare sunt obligatorii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, încheierea acordului-cadru si organizarea  concursului de soluţii.

Capitolul IV

Procesul de derulare si avizare a procedurilor de achiziţie publică

Achizitiile publice ale beneficiarilor PNDR se vor desfasura in conformitate cu legislatia nationala in vigoare OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Autoritatea contractanta raspunde in integralitate pentru derularea procedurii de achizitie in mod transparent, bazata pe criterii obiective si fara a tine seama de posibile influente externe, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind achizitiile publice.

Raportul de activitate emis de catre APDRP pentru achizitiile publice de servicii, produse si lucrari reprezinta un aviz de principiu si priveste numai aspectele procedurale verificate in conformitate cu listele de verificare anexate la acesta. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta legislaţiei pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii, furnizarea de produse şi execuţie de lucrări revine Beneficiarului. Avizul de principiu emis de APDRP nu priveşte contractele subsecvente acestor achiziţii încheiate de Beneficiar.

- Ofertantii raspund in integralitate pentru corectitudinea si legalitatea documentelor prezentate in ofertele depuse la licitatie.

- Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va delega un observator fara drept de vot pentru oricare procedura de atribuire la sedinta de deschidere a ofertelor. Observatorul poate fi delegat si din cadrul Oficiilor Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Acesta va primi de la Autoritatea Contractanta cate o oferta sigilata de la fiecare ofertant (oferta-martor) si o copie a paginii (semnata si stampilata de Reprezentantul legal) din Registrul de intrari/iesiri documente aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice specific proiectului finantat prin PNDR (obligatoriu de folosit de către Autoritatea Contractanta) in care sunt inregistrate ofertele primite. Atat ofertele primite de catre observatorul delegat cat si copia paginii din Registrul de intrari/iesiri al beneficiarului vor fi pastrate la sediul CRPDRP. In cazul in care observatorul delegat constata nereguli in desfasurarea sedintei de deschidere a ofertelor (de exemplu: oferte primite dupa termenul limita de depunere, oferte neinregistrate, etc.) acesta va instiinta conducerea CRPDRP care va lua masurile de rigoare.

- Autoritatea contractanta va solicita de la fiecare ofertant cate un exemplar original si un numar de copii egal cu cel putin numarul membrilor comisiei de evaluare plus unu.

Autoritatea contractanta transmite fiecare document al procedurii de atribuire (anunturile/invitatiile, documentatia de atribuire inclusiv clarificari daca este cazul, comisia de evaluare, dosarul de evaluare inclusiv clarificari daca este cazul, modelul de contract cu anexele sale propunerea tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul contractul semnat, inregistrat si stampilat insotit de garantia de buna executie in cazul in care este obligatorie si eventual Raportul de control al ANRMAP) intr-un exemplar (copie) la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Fiecare documentatie depusa pentru verificare va fi numerotata si va contine un opis. Fiecare pagina va fi semnata si stampilata de catre Reprezentantul legal al proiectului si se va face precizarea “Conform cu originalul”. Documentatia primita va fi scanata de catre un expert SA-CRPDRP si va fi introdusa in sistemul SPCDR.

Durata de executie a unui contract de achizitie nu se poate prelungi daca a fost folosita ca factor de evaluare in cazul in care Autoritatea Contractanta opteaza pentru criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic, decat cu asumarea penalitatilor de catre contractant. Penalitatile suportate de contractant diminueaza cheltuielile eligibile acceptate la plata.

In cazul proiectelor integrate pe Masura 322 se considera ca procedura a fost respectata daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: pastrarea componentei majoritare valoric, asa cum a rezultat in urma procedurii de selectie si respectarea ponderii de minim 10% din valoarea totala  eligibila a proiectului la componentele secundare.

Dupa finalizarea fiecarei proceduri de atribuire a contractelor de servicii, furnizare produse si executie lucrari, Autoritatea Contractanta va face propria evaluare privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese.

Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare si  de a inlatura cauzele care au dus la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa cum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va solicita Autoritatilor Contractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare pentru fiecare procedura in parte semnata si stampilata de Reprezentantul legal de proiect.

Beneficiarul public poate primi o suma in avans reprezentand un procent maxim asa cu este precizat in legislatia in vigoare din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile din bugetul indicativ, dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru toate achizitiile acest fapt fiind mentionat in scris in Raportul de activitate de catre expertul care il intocmeste si reconfirmat de Seful Serviciului Achizitii din cadrul CRPDRP in cererea de plata pentru avans.

In acceptiunea APDRP pentru ofertantii care participa la licitatiile organizate de catre beneficiarii PNDR, se considera obligaţii de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, numai cele mai mari de 10.000 de Euro fara TVA.

Etapele de verificare si avizare:

Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite  la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Fisa naveta pentru procedura de achiziti publice  Sectiunea 1 – Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produse si Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia.

- prima etapa: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia de atribuire intocmita conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

La data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul publicarii  anuntului de participare  pe site-ul SEAP sau a invitatiei de participare, dupa caz, beneficiarul instiinteaza si UCVAP confom metodologiei prevazute in OUG 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare emisa de Ministerul Finantelor Publice. UCVAP verifica ulterior acestei date documentele aferente procedurii de atribuire.

In cazul in care Autoritatea contractanta opteaza pentru atribuirea contractului pentru executia lucrarilor separat de cea pentru atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic termenul de 10 zile lucratoare pentru emiterea avizului favorabil pentru documentatia de atribuire pentru executia lucrarilor se poate prelungi cu termenul necesar pentru verificarea conformitatii tehnice (si analizarea eventualelor modificari ce pot apare) dintre proiectul tehnic si studiul de fezabilitate si primirea avizului favorabil pentru aceasta de la Serviciile Verificare Tehnica - CRPDRP. In acest sens reprezentantul Serviciului Achizitii  - CRPDRP va transmite/va primi pe baza de proces verbal de predare primire (anexa 8 din Manualul operational de implementare) proiectul tehnic la/de la reprezentantul Serviciului Verificare Tehnica - CRPDRP.

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit verifica documentatia de atribuire, constata abaterile, face recomandari pentru corectarea abaterilor, intocmeste si transmite autoritatilor contractante in termen de max. 10 zile lucratoare fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul (formulare S2 – pentru servicii, P2 – pentru furnizare produse si L2 – pentru lucrari insotite de listele de verificare). La documentatia de atribuire, Autoritatea Contractanta are obligatia de a anexa pe langa documentele impuse de legislatia nationala in vigoare si Programul de achizitii pentru proiect.

- etapa a doua: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia aferenta comisiei de evaluare,   dosarul de evaluare si modelul  de contract inclusiv modificarile aduse la documentatia de atribuire prin clarificari, recomandari daca este cazul. Autoritatea Contractanta va depune la Serviciul Achizitii - CRPDRP modelul de contract conform formularului din documentatia de atribuire completat cu toate datele necesare,  fara semnaturi si numar de inregistrare, insotit de anexele sale (propunerea tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul). Autoritatea Contractanta are obligatia de a depune dosarul de achizitie in aceasta etapa in timp util pentru a nu se incalca termenele legale de semnare a contractelor. In caz contrar Autoritatea Contractanta incheie contractele anterior primirii avizului favorabil din partea APDRP pe proprie raspundere.

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit verifica comisia de evaluare, dosarul de evaluare si modelul de contract, constata abaterile, face recomandari pentru corectarea abaterilor, intocmeste si transmite autoritatilor contractante in termen de max. 10 zile lucratoare fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul (formulare S2 – pentru servicii, P2 – pentru furnizare produse si L2 – pentru lucrari insotite de listele de verificare). Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit verifica deasemenea ofertele martor si constata daca contractul a fost corect atribuit ofertantului castigator conform legislatiei in vigoare. Autoritatea Contractanta are obligatia de a anexa pe langa documentele impuse de legislatia nationala in vigoare Declaratia de conformitate si Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare.

- etapa a treia: Autoritatea Contractanta depune contractul semnat, inregistrat si stampilat, garantia de buna executie (in cazul in care este obligatorie), decizia CNSC in cazul in care au existat contestatii si eventual Raportul de control emis ANRMAP. CRPDRP verifica si avizeaza contractul prin Rapoartele de activitate (formulare S3 – pentru servicii, P3 – pentru furnizare produse si L3 – pentru lucrari).

Exceptie de la aceste prevederi fac contractele de achizitii de servicii care au fost incheiate inaintea semnarii contractului de finantare.

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit verifica si avizeaza contractul prin Rapoartele de activitate (formulare S3 – pentru servicii, P3 – pentru furnizare produse si L3 – pentru lucrari).

Autoritatea Contractanta nu poate trece la o etapa ulterioara fara primirea avizului favorabil de la CRPDRP pentru etapa anterioara.

Autoritatea Contractanta poate achizitiona servicii (de exemplu: verificare proiect, inspectie de santier, etc.), produse sau lucrari cu valoarea  sub limita prevazuta in articolul 19 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,  pe baza unui contract de cumparare directa. In acest caz Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a intocmi un dosar de achizitie si va incheia doar contractul cu firma ofertanta care va fi depus spre verificare si avizare la SA-CRPDRP insotit de Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare.

In cazul in care apar situatii in care sunt necesare lucrari suplimentare/aditionale datorate unor circumstante neprevazute, acestea fiind strict necesare pentru indeplinirea contractului, beneficiarii vor incheia acte aditionale cu executantii de lucrari in baza prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Sectiunii 6 Negocierea fara publicarea prealabila  unui unui anunt de participare. Aceste acte aditionale vor fi verificate (conform listei de verificare specifice din Manualul Operational de Implementare) si avizate de personalul Serviciului Achizitii din cadrul CRPDRP.

Pentru achizitiile realizate de beneficiarii proiectelor pe axa LEADER - submasura 431.2, dosarele de achizitii se depun pe tot parcursul celor 4 ani de la semnarea Contractului de finantare insotite de Programele anuale de achizitii pentru proiect. Programele anuale de achizitii pentru proiect se vor depune la inceputul fiecarui an calendaristic pe parcursul derularii Contractului de finantare.

CAPITOLUL 5

FORMULARE SI  MODELE

Formular S1

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII

Secţiunea 1 – Cererea

Numărul de înregistrare al expeditorului/data……………..

Numărul de înregistrare al destinatarului/data……………..

| De la: | Către: |
| --- | --- |
| Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile | Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit |
| Reprezentant legal de proiect: | Director General Adjunct CRPDRP: |

Data trimiterii:     __/__/_____                                    poştă           curier

Termenul limită pentru răspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de către persoana însărcinată cu achiziţiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): 	__/__/_____

Versiunea:	 Cererea iniţială

 Versiunea nr. __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP

| Numele beneficiarului |  |
| --- | --- |
| Numărul cererii de finantare |  |

Achizitii de:			 Servicii

Tipul procedurii :		ÿ Cumparare directa

 Concurs de solutii

 Cerere de oferte

 Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de Participare

 Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

 Dialogul competitiv

 Licitatia restransa

 Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat:

	Documentatia de atribuire					pentru verificare si constatari

- Lista membrilor propuşi pentru comisia de evaluare 	pentru verificare si constatari

   Proces verbal intermediar de evaluare                          pentru verificare si constatari

- Raport privind selectarea candidatilor                           pentru verificare si constatari

- Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor	pentru verificare si constatari

- Raportul procedurii de atribuire			           pentru verificare si constatari

- Modelul de contract						pentru verificare si constatari

- Adendum la contract (daca este cazul)			pentru verificare si constatari

- Altele (specificati):						pentru  informare verificare si 								constatari

Data : __/__/____

Nume/Prenume:							Funcţia :

Semnătura :

Stampila:

Formular S2

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII

Secţiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul) Numărul de înregistrare al expeditorului/data………………. De la:; Către:. Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile. Director General Adjunct CRPDRP:; Reprezentant legal de proiect:. Versiunea:  Cererea iniţială  Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului. Numărul cererii de finantare. TIP SERVICII: (a se detalia) Linii bugetare: Valoare: Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri *  Da (rugăm prezentaţi din nou)  Nu Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef serviciu SA: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/__ de către: ....  poştă cu confirmare de primire  fax  curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.

**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.

Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiai romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular S3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: 	(Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numărul cererii de finantare:				- contract finantat prin FEADR*

- contract finantat prin PERE*

SERVICII ACHIZITIONATE (a se detalia)

Tipul procedurii de achiziţie publica aplicata:

Linii bugetare:

Valoare totala achizitie:

Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii)

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificarea aferente)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziţii servicii (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute), din care TVA ...........

Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ)

* expertul va bifa in casuta corespunzatoare

Intocmit :                                    	Verificat :                Avizat:

Expert  SA				Sef serviciu SA:	Director General Adjunct CRPDRP:

Nume/Prenume			Nume/Prenume:	Nume/Prenume:

Semnatura:				Semnatura:		Semnatura:

Data : __/__/____                         Data : __/__/____		Data : __/__/____					Stampila

Transmis la data de __/__/___ de către: ........ poştă cu confirmare de primire  fax	 curier

Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular P1

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE

Secţiunea 1 – Cererea

Numărul de înregistrare al expeditorului/data……………..

Numărul de înregistrare al destinatarului/data……………..

| De la: | Către: |
| --- | --- |
| Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile | Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit |
| Reprezentantul legal de proiect: | Director General Adjunct CRPDRP: |

Data trimiterii:     __/__/_____                                    poştă           curier

Termenul limită pentru răspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de către persoana însărcinată cu achiziţiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): 	__/__/_____

Versiunea:	 Cererea iniţială

 Versiunea nr. __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP

| Numele beneficiarului |  |
| --- | --- |
| Numărul cererii de finantare |  |

Achizitii de:                        Furnizare produse

Tipul procedurii :	           ÿ Cumparare directa

 Concurs de solutii

 Cerere de oferte

 Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

 Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

 Dialogul competitiv

 Licitatia restransa

 Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat:

	Documentatia de atribuire					     pentru verificare si constatari

- Lista membrilor propuşi pentru comisia de evaluare 	     pentru verificare si constatari

   Proces verbal intermediar de evaluare                               pentru verificare si constatari

- Raport privind selectarea candidatilor                                pentru verificare si constatari

- Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor                pentru verificare si constatari

- Raportul procedurii de atribuire			                pentru verificare si constatari

- Modelul de contract						     pentru verificare si constatari

- Adendum la contract (daca este cazul)			     pentru verificare si constatari

- Altele (specificati):                                                     pentru  informare verificare si 								     constatari

Data : __/__/____

Nume/Prenume:							Funcţia :

Semnătura :

Stampila:

Formular P2

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE

Secţiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul) Numărul de înregistrare al expeditorului/data………………. De la:; Către:. Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile. Director General Adjunct CRPDRP:; Reprezentant legal de proiect:. Versiunea:  Cererea iniţială  Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului. Numărul cererii de finantare. TIP FURNIZARE PRODUSE (a se detalia) Linii bugetare: Valoare: Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri *  Da (rugăm prezentaţi din nou)  Nu Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef serviciu SA: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: ....  poştă cu confirmare de primire  fax  curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.

**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.

Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiai romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular P3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: 	(Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numărul cererii de finantare: 				- contract finantat prin FEADR*

- contract finantat prin PERE*

PRODUSE ACHIZITIONATE (a se detalia)

Tipul procedurii de achiziţie publica aplicata:

Linii bugetare:

Valoare totala achizitie:

Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii)

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziţii produse(nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute), din care TVA .........

Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ)

* expertul va bifa in casuta corespunzatoare

Intocmit :                                    	Verificat :                     Avizat:

Expert SA  		     		Sef serviciu SA:            Director General Adjunct CRPDRP:

Nume/Prenume                       	Nume/Prenume:           Nume/Prenume:

Semnatura:                              	Semnatura:                   Semnatura:

Data : __/__/____                    	Data : __/__/____	     Data : __/__/____			      	         		     Stampila

Transmis la data de __/__/___ de către: ........ poştă cu confirmare de primire  fax	 curier

Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a  legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular L1

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI

Secţiunea 1 – Cererea

Numărul de înregistrare al expeditorului/data……………..

Numărul de înregistrare al destinatarului/data……………..

| De la: | Către: |
| --- | --- |
| Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile | Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit |
| Reprezentantul legal de proiect: | Director General Adjunct CRPDRP: |

Data trimiterii:     __/__/_____                                    poştă           curier

Termenul limită pentru răspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de către persoana însărcinată cu achiziţiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): 	__/__/_____

Versiunea:	 Cererea iniţială

 Versiunea nr. __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP

| Numele beneficiarului |  |
| --- | --- |
| Numărul cererii de finantare |  |

Achizitii de:                        Lucrari

Tipul procedurii :	           ÿ Cumparare directa

 Concurs de solutii

 Cerere de oferte

 Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

 Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

 Dialogul competitiv

 Licitatia restransa

 Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat:

	Documentatia de atribuire					pentru verificare si constatari

- Lista membrilor propuşi pentru comisia de evaluare     pentru verificare si constatari

   Proces verbal intermediar de evaluare                          pentru verificare si constatari

- Raport privind selectarea candidatilor                           pentru verificare si constatari

- Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor          pentru verificare si constatari

- Raportul procedurii de atribuire			           pentru verificare si constatari

- Modelul de contract						pentru verificare si constatari

- Adendum la contract (daca este cazul)			pentru verificare si constatari

- Altele (specificati):                                              		pentru  informare verificare si 								constatari

Data : __/__/____

Nume/Prenume:							Funcţia :

Semnătura :

Stampila:

Formular L2

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI

Secţiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul) Numărul de înregistrare al expeditorului/data………………. De la:; Către:. Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile. Director General Adjunct CRPDRP:; Reprezentant legal de proiect:. Versiunea:  Cererea iniţială  Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele Beneficiarului. Numărul cererii de finantare. TIP LUCRARI (a se detalia) Linii bugetare: Valoare: Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri *  Da (rugăm prezentaţi din nou)  Nu Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef serviciu SA: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: ....  poştă cu confirmare de primire  fax  curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.

**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.

Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiai romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular L3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: 	(Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numărul cererii de finantare: 				- contract finantat prin FEADR*

- contract finantat prin PERE*

LUCRARI ACHIZITIONATE (a se detalia)

Tipul procedurii de achiziţie publica aplicata:

Linii bugetare:

Valoare totala achizitie:

Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii)

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente si)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziţii lucrari (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare, cheltuieli diverse si neprevazute), din care TVA ...... .

Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ)

* expertul va bifa in casuta corespunzatoare

Intocmit :                           Verificat :                                Avizat:

Expert SA:			Sef serviciu SA:             	     Director General Adjunct CRPDRP:

Nume/Prenume:		Nume/Prenume:                      Nume/Prenume:

Semnatura:                        Semnatura:			     Semnatura:

Data : __/__/____              Data : __/__/____	      Data : __/__/____			      Stampila

Transmis la data de __/__/___ de către: ........ poştă cu confirmare de primire  fax          curier

Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

URMATOARELE FORMULARE SUNT OBLIGATORII:

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATI DE PARTICIPARE

(Obligatoriu de intocmit de catre Autoritatea Contractanta)

Titlul proiectului:

Nr. proiect:

Autoritatea contractanta:

| Nr. crt | Etapa din procedura de atribuire | Natura documentului | Tipul conflictului | Documentul verificat | Exista conflict de interese? DA/NU | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comisia de evaluare | Dosarul comisiei de evaluare | Unul sau mai multi membri ai comisiei de evaluare sau membri cooptati sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al uneia dintre firma castigatoare/ firmele participante (asociati sau subcontractanti)? | CV-uri, carti de munca in copie, certificate ORC de la firmele participante (OUG 34/2006 - Sectiunea 8 reguli de evitare a conflictului de interese) |  |  |
|  |  |  | Unul sau mai multi membri ai comisiei de evaluare sau membri cooptati deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al uneia dintre firma castigatoare/ firmele participante (asociati sau subcontractanti)? | CV-uri, carti de munca in copie, certificate ORC de la firmele participante (OUG 34/2006 - Sectiunea 8 reguli de evitare a conflictului de interese) |  |  |
|  |  |  | Unul sau mai multi membri ai comisiei de evaluare sunt salariati la firma castigatoare/ firmele participante (asociati sau subcontractanti)? | CV-uri, carti de munca in copie, certificate ORC de la firmele participante (OUG 34/2006 - Sectiunea 8 reguli de evitare a conflictului de interese) |  |  |
| 2 | Firmele participante la licitatie | Oferte evaluate | Exista relatii/legaturi intre firmele participante (inclusiv firmele asociate sau subcontractanti)sau alte parti implicate in procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei? | certificate ORC de la firmele participante (OUG 34/2006 sectiunea 4 reguli de participare la procedura de atribuire art. 46) |  |  |
| 3 | a) Verificatorul de proiect b) Inspectorul de santier/asistentul tehnic | oferta tehnica | a) Verificatorul de proiect a participat la elaborarea proiectului ? | Oferta tehnica la proiectare (foaie de capat - lista persoanelor care au participat la elaborarea proiectului tehnic - si cartusele planselor, numai pentru verificatorul de proiect) |  |  |
|  |  |  | b) Inspectorul de santier/asistentul tehnic este salariat la firma care executa lucrarea? | CV, copii carti de munca |  |  |
|  |  |  | a / b) Este actionar majoritar/asociat/administrator sau are legaturi de rudenie/profesionale la firma care executa proiectarea/lucrarea ? | Certificat constatator ORC de la firma care executa proiectarea/lucrarile. |  |  |

Conflictul de interese se analizeaza la si din momentul depunerii ofertelor

Subsemnatul........................................ reprezentant legal de proiect declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii, ca nu sunt actionar/asociat/administrator la firmele participante la licitatie, nu am legaturi/relatii profesionale sau de rudenie cu firmele participante la si din momentul depunerii ofertelor de catre acestia.

De asemenea, declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii ca datele inscrise de mine in fisa de verificare a conflictului de interese sunt reale.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE*

Autoritatea contractantă.................................................................................(denumirea autorităţii contractante) certifică prin prezenta că documentaţia aferentă procedurii de achizitie publica..................................................................(tipul procedurii), iniţiată pentru Proiectul”...................................................................................................................................,(denumirea proiectului), este conformă cu legislaţia nationala în vigoare descrisa in anexa**.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

*Acest document se va completa de Autoritatea Contractanta si va insoti obligatoriu dosarul de contractare depus la CRPDRP pentru oricare procedura de atribuire.

** Autoritatea Contractanta va anexa lista cu toate documentele legislative in domeniul achizitiilor publice.

Programul de achizitii pentru proiect*

| Nr.crt | Obiectul Achizitiei | Cod CPV | Valoare estimata fara TVA (lei si euro) | Procedura aplicata | Data estimata pentru inceperea procedurii | Data estimata pentru finalizarea procedurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

*Acest document se va completa de Autoritatea Contractanta si va insoti obligatoriu prima documentatie de atribuire depusa la CRPDRP pentru oricare procedura de atribuire.

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

- DEFINITII SI PRESCURTARI

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;

PERE - Planul European de Redresare Economica;

APDRP – Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila cu implementarea tehnica si financiara a PNDR;

CE – Comisia Europeana

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala

MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

CRPDRP – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala a APDRP

OJPDRP – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a APDRP

OJPDRP-CA - OJPDRP-Compartimentul Achizitii

CRPDRP-SA – CRPDRP-Serviciul Achizitii

2. SCOP

Prezenta instructiune descrie etapele de urmat de catre beneficiarii privati ai PNDR pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari cu fonduri din FEADR sau PERE.

3.Domeniu de aplicare

In vederea achizitionarii de servicii, bunuri sau lucrari, beneficiarii privati ai PNDR cu fonduri din FEADR sau PERE au posibilitatea de a opta pentru una din variantele de mai jos:

1. Procedurile de achizitii se vor desfasura fie prin aplicarea prezentelor instructiuni;

2. Procedurile de achizitii se vor desfasura fie prin aplicarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

In acest caz beneficiarii privati vor respecta cerintele APDRP impuse prin "Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR" (volumul 1 al Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR M01-06) si vor aplica procedurile de licitatie prin cerere de oferta, licitatie deschisa etc. in functie de pragurile valorice impuse prin legislatia nationala, respectand conditiile de publicare a invitatiilor sau anunturilor de participare in SEAP, termenele limita de depunere a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de solutionare a contestatiilor si toate celelalte prevederi din OUG nr. 34/2006 si HG 925/2006 (Norme de aplicare) cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa semnarea contractelor de finantare si inaintea organizarii primei licitatii de achizitii, beneficiarii privati care doresc sa aplice legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice vor solicita APDRP aprobarea unui act aditional pentru inlocuirea Anexei IV cu "Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR".

Beneficiarii privati care intra sub incidenta articolului nr. 9 din OUG 34/2006 cu  modificarile si completarile ulterioare vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, iar contractele de finantare se vor incheia avand ca Anexa IV Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

In cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai PNDR a legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, acestia vor depune documentatia de achizitii pentru verificare si avizare numai la Serviciile Achizitii din cadrul CRPDRP.

Este necesar ca in cadrul proiectelor PNDR, componentele care se finanteaza prin PERE sa fie evidentiate separat, avand alocare financiara distincta. Achizitiile de servicii/bunuri/lucrari finantate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor incheia contracte de achizitie separate de restul loturilor finantate prin FEADR, cu precizarea ca procedura aplicata se va alege in functie de valoarea cumulata a tuturor loturilor finantate prin FEADR si PERE. Personalul desemnat cu atributii in achizitii din cadrul OJPDRP-CA va intocmi fise de avizare distincte pentru componentele care se finanteaza prin PERE.

4. DESCRIEREA ACTIVITATII

4.1.  Proceduri de ACHIZITIE

4.1.1. Selectia de oferte

Contracte > 15.000 EURO, fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.apdrp.ro a unei invitatii de participare si a dosarului cererii de oferte si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ. Invitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari - iesiri al beneficiarului privat.

Aditional, beneficiarul privat are dreptul de a transmite invitatii de participare in mod direct agentilor economici (in ziua  publicarii pe site-ul www.apdpr.ro), in vederea asigurarii unui grad de competitie adecvat.

Termenul limita de depunere a ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul www.apdpr.ro.

4.1.2. O singura oferta

Contracte    15.000 EURO, fara TVA, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta. In acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul si Anexa 4 Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.

Este interzisa divizarea achizitiilor de acelas tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste 15.000 de EURO, fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte.

Initierea procedurilor de achizitie se face prin invitatia de participare formular Anexa 2 care trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale:

- Denumirea beneficiarului privat

- Cod unic de inregistrare (cu exceptia persoanelor fizice)

- Adresa

- Telefon/fax/e-mail

- Denumire invitatie se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile

- Criteriul de selectie este pretul cel mai mic.

-  Ofertantii vor  demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul ORC/institutii echivalente pentru furnizorii externi, care raspunde cererii de oferte

- Tip contract (servicii, bunuri sau lucrari)

- Termenul limita de depunere a ofertelor

- Adresa la care se trimit ofertele

- Data si ora deschiderii ofertelor

- Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila)

Sunt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele:

Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):

1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia).

2. Proiectare si inginerie (SF / PTH + DDE +  Documentatii pentru avize acorduri si autorizatii + expertiza tehnica + audit energetic/ Verificare tehnica)

3. Consultanta (consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare / Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie)

4. Asistenta tehnica (AT din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectului / Diriginte de santier).

Lucrari de acelasi tip:

1. Cap. 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1.1 + 6.2 Executie de lucrari.

2. Cap. 2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.

Bunuri de acelasi tip:

1. Cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice.

2. Cap. 4.5 Dotari.

3. Cap. 4.6 Active necorporale (ex programe software)

Tipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau bunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata.

4.2. PREVEDERI GENERALE

Cofinantarea din fonduri publice in cadrul PNDR se acorda pentru toate contractele de achizitii lucrari, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii privati care îndeplinesc urmatoarele conditii:

- Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut cel putin 3 oferte conforme in  cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte.

- Obiectul contractului de achizitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste parametrii de performanta - productivitate prevazuti in documentatia tehnica si financiara a proiectului.

Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din punct de vedere al performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de oferte, al obiectului acestora si din punct de vedere financiar si sunt transmise de catre operatori economici reali si care indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre expertii evaluatori.

Se considera ca procedura de selectie de oferte este respectata in situatia in care se prezinta cel putin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar.

Ofertele financiare cu valoarea (eligibila si neeligibila) mai mare decât valoarea (eligibila si neeligibila) supusa licitatiei se resping de comisiile de evaluare si sunt declarate neconforme.

Ofertele  trebuie sa se incadreze in valoarea licitata (atat eligibila cat si neligibila) corespunzatoare din bugetul indicativ.

Serviciile/bunurile/lucrarile care se compun din cheltuieli eligibile plus neeligibile si sunt inseparabile se supun procedurilor de achizitii conform prezentului manual.

In cazul in care procedura de achizitie este neavizata de catre OJPDRP – CA/CRPDRP-SA, cu recomandarea de solicitare de clarificari/informatii suplimentare, beneficiarul privat este obligat sa prezinte respectivele clarificari/informatii suplimentare in termen de 10 zile lucratoare cu exceptia cazului in care s-a solicitat prelungirea termenului de depunere a dosarelor de achizitii. In caz contrar dosarul va fi respins de catre OJPDRP – CA iar beneficiarul privat va depune un nou dosar complet in vederea primirii avizului favoarbil.

Ofertantii trebuie sa nu se afle intr-o situatie care intra sub incidenta conflictului de interese.

La verificarea dosarului de catre reprezentantul legal/comisia de evaluare numita de catre beneficiar  privat se va solicita certificatul ORC in original sau copie legalizata pentru toate firmele participante la licitatie. In cazul in care ofertantul nu prezinta certificatul ORC solicitat oferta respectiva va fi declarata neconforma. Certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii externi se vor prezenta atat pentru firmele ofertante cat si pentru subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni.

Beneficiarul privat poate primi o suma in avans reprezentand un procent maxim asa cu este precizat in legislatia in vigoare, din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile din bugetul indicativ. Avansul poate fi acordat dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP a procedurii de achizitii prioritar majoritara - de exemplu in cazul proiectelor care prevad constructii dupa avizarea achizitiei de lucrari sau in cazul proiectelor pentru achizitii de bunuri (bunuri si lucrari) dupa primirea avizarii a cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului.  Acest fapt va fi mentionat in scris in Fisa de avizare a dosarelor de achizitii de catre expertul 1 care o intocmeste si reconfirmat expertul 2 CA-OJPDRP in cererea de plata pentru avans.

4.3.DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI DE ACHIZITII

Dosarul de achizitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata. Dosarul de achizitii se intocmeste in 3 exemplare, 1 exemplar original, cu documente in original  ramane la beneficiarul privat,  1 exemplar pe suport de hartie si 1 exemplar in format electronic pe CD (copii conforme cu originalul) care se depun la OJPDRP. Dosarul de achizitii 1 exemplar pe suport de hartie si 1 exemplar in format electronic pe CD va fi depus la OJPDRP fiecare exemplar având:

- Numele beneficiarului privat;

- Titlul proiectului;

- Tipul de achizitie si procedura aplicata.

Conformitatea dintre cele doua exemplare (cel pe suport de hartie si cel in format electronic pe CD) ale dosarului de achizitii se certifica de catre beneficiarul privat prin  Declaratia de conformitate formular Anexa 6.

Depunerea de catre beneficiarul privat a dosarului de achizitii la OJPDRP in vederea verificarii si avizarii se face in doua etape:

Etapa 1: Beneficiarul privat depune la OJPDRP-CA Invitatia de participare si dosarul cererii de oferte pe suport de hartie si in format electronic pe CD (punctele 1, 2 si 11 de mai jos).

In acest sens beneficiarul privat va descarca Invitatia de participare de pe site-ul www.apdrp.ro , o va completa si o va copia pe CD. Totodata invitatia completata va fi printata, semnata de reprezentantul legal si scanata in format ".pdf."

Atat Invitatia descarcata de pe site cat si Invitatia scanata si dosarul cererii de oferte scanat in format ".pdf" vor fi copiate pe CD-ul care se va depune la OJPDRP CA. OJPDRP-CA verifica si avizeaza Invitatia de participare si dosarul cererii de oferte pe care le publica pe site-ul www.apdrp.ro. In Invitatia de participare beneficiarul privat va preciza data limita de depunere a ofertelor luand in considerare termenul limita de depunere a ofertelor de minim 10 zile lucratoare procedurale + termenul de verificare si avizare de minim 5 zile lucratoare.

Etapa 2: Beneficiarul privat depune la OJPDRP Anuntul de adjudecare, Raportul de selectie si Contractul insotite de anexele acestora pe suport de hartie si in format electronic pe CD (punctele 3 - 12 de mai jos). Acestea vor fi prezentate pe CD in format "*.pdf". OJPDRP-CA verifica si avizeaza Raportul de selectie si contractul. Pentru completarea Anuntului de adjudecare beneficiarul privat va proceda identic ca pentru Invitatia de participare. Anuntul de adjudecare va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro de catre OJPDRP-CA.

Termenul de verificare si avizare pentru fiecare etapa este de 5 zile lucratoare.

Pentru procedura de selectie de oferte dosarul de achizitii trebuie sa contina urmatoarele:

1. Invitatia de participare Anexa 2  care se publica pe site-ul www.apdrp.ro.

2. Dosarul cererii de oferta.

3. Decizia de numire a comisiei de evaluare.

4. Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei de evaluare la data deschiderii ofertelor (Anexa 3).

5. Raportul de selectie.

6. Hotararea / Decizia de aprobare a Raportului de selectie

7. Notificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori (inclusiv dovada transmiterii).

8. Contractul cu oferta tehnica si financiara si celelalte oferte necastigatoare.

9. Anexa 4 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.

10. Anexa 5 Declaratie  privind respectarea procedurii de achizitie.

11. Anexa 6 Declaratia de conformitate.

12. Anexa 7 Anuntul de adjudecare.

Dosarul de achizitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari - iesiri al beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare si cererile de oferta transmise.

Pentru achizitiile simple beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP-CA dosarele de achizitii in doua exemplare, în maxim 3 luni de la semnarea Contractului de finantare.

Prin achizitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (de ex.: tractoare, masini, utilaje si instalatii tehnologice fara montaj) si servicii (ex.: consultanta daca este cazul) prin atribuirea unui contract de achizitie.

Pentru achizitiile care prevad constructii montaj (sau mixte care prevad atat achizitii cu constructii montaj cat si achizitii simple) beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP-CA cel putin un dosar de achizitii (ex.: dosar achizitii prestari servicii) si Proiectul tehnic, in doua exemplare, in maxim 4 luni de la semnarea contractului de finantare.

Prin achizitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (ex.: utilaje si instalatii tehnologice cu montaj-cap. 4.2 si 4.3 din bugetul indicativ), si/sau lucrari de constructii si instalatii (cap. 4.1 din bugetul indicativ) si servicii prin atribuirea unui contract de achizitie.

In cazul in care nu sunt respectate termenele de mai sus dosarele de achizitii nu se avizeaza iar beneficiarii privati vor incheia act aditional la contractul de finantare pentru prelungirea acestora. In cazul in care se depun dosare de achizitii spre verificare in ultimele zile ale perioadelor de mai sus acestea  se pot aviza in termenul procedural de 5 zile lucratoare. In cazul in care nu se avizeaza si se solicita clarificari nu este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare pentru prelungirea termenului. Acesta va fi insa necesar in cazul in care dosarul de achizitii este neavizat cu recomandarea de anulare a licitatiei.

In functie de tipul achizitiei, documentatia de achizitii pentru procedura prin selectie de oferte trebuie sa contina urmatoarele documente:

| Nr.crt. | - DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII  Document solicitat pentru tipul de achizitie | Achizitii de: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari | Bunuri | Servicii |
| 1 | Invitatia de participare si Cererea de oferta care trebuie sa cuprinda date referitoare la: a) instructiunile pentru ofertanti; b) specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta pentru achizitii de servicii; c) garantii, daca este cazul. |  |  |  |
| 2 | Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini pe specialitati (pentru achizitii de bunuri in situatia achizitiei de utilaje tehnologice in flux integrat se vor prezenta piese scrise si desenate ale schemele fluxului tehnologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe specialitati dupa caz), listele de cantitati si graficul de executie a lucrarilor (numai in cazul executiei de lucrari constructii sau modernizari). |  |  |  |
| 3 | Un original si o copie ale ofertelor adresate beneficiarului privat. |  |  |  |
| 4 | Raportul/Rapoartele de selectie a ofertelor (semnat/semnate de membrii comisiei de evaluare, formata din reprezentantul legal al proiectului si/sau alti specialisti in domeniu) aprobat/aprobate prin Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/Decizia asociatului unic/Decizia Consiliului de administratie sau orice alt act legal in acest sens (cu exceptia persoanelor fizice autorizate). |  |  |  |
| 5 | Contractul/contractele si anexele la contractul/contractele de achizitii semnate de ambele parti si celelalte oferte necastigatoare. |  |  |  |
| 6 | Certificatele ORC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice (firme) actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni. |  |  |  |
| 7 | Declaratiile de confidentialitate si impartialitate (Anexa 3) semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu au nici un fel de interese de orice natura cu firmele ofertante participante. |  |  |  |
| 8 | Certificatul constatator emis de ORC pentru firmele participante, inclus in oferta tehnica (minim 3) si certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii externi pentru subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni. Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese (Anexa 4),Declaratia privind respectarea procedurii de achizitie (Anexa 5), Declaratia de conformitate (Anexa 6). |  |  |  |
| 9 | Certificatul de inregistrare pentru toti participantii, inclus in oferta tehnica (minim 3). |  |  |  |
| 10 | Raport de solutionare a contestatiilor (daca este cazul) |  |  |  |

Certificatele ORC pentru persoanele juridice romane sau cele echivalente pentru furnizorii externi nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.

Certificatele ORC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice (firme) actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni. nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor. Beneficiarii privati pot depune aceste certificate doar la prima achizitie daca le finalizeaza si pe celelalte in termenul de 6 luni. In caz contrar beneficiarii privati vor trebui sa depuna certifcatele ORC actualizate.

Dosarul cererii de oferta

Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea dosarului cu oferte. Toate cererile de oferte trebuie sa fie identice intre ele si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- sa fie inregistrate in Registrul de intrari - iesiri, personalizate si semnate;

- sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;

- sa nu contina nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de bunuri/lucrari sau servicii (sa nu se regaseasca referinte la nume de firme furnizoare de bunuri/servicii/lucrari);

- in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie explicita, detaliata, si suficient de clara pentru proiectant;

- pentru achizitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea specificatiilor tehnice de baza;

- pentru achizitiile de lucrari (constructii) cererea de oferta trebuie sa aiba anexat caietul tehnic de sarcini, detaliat, conform legislatiei  in vigoare;

- se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile.

Dosarul cererii de oferta contine:

A. Instructiunile pentru ofertanti, trebuie sa contina urmatoarele informatii necesare pentru intocmirea corecta a ofertelor:

- ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul ORC care raspunde cererii de oferte;

- ofertantii vor depune certificate ORC (documente echivalente pentru ofertanti externi) pentru ei si pentru toate persoanele juridice actionare/asociate pana la proprietarii finali (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni.. Aceste certificate nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.

- certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului;

- programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor (termenul limita de depunere a ofertelor, data sesiunii de deschidere a ofertelor, locatia);

- daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari; daca da, se va mentiona locul si data acestora;

- redactarea ofertelor va fi in limba romana (sau traducere autorizata, sau o traducere efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal);

- moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON sau Euro (cu precizarea cursului de schimb din bugetul indicativ);

- perioada de valabilitate a ofertelor;

- criteriul de selectie a ofertelor este pretul cel mai scazut.

- declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art. 15 din OUG 66/2011.

- conditiile pentru semnarea contractului, inclusiv durata de executie a contractului;

B. Specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta pentru achizitii de servicii

C. Garantii, daca este cazul

Raportul de selectie (pentru procedura de selectie de oferte) trebuie sa mentioneze:

  - date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor (nume ofertanti, nr de inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din partea ofertantilor la deschiderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au existat observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la deschiderea ofertelor);

  - certificarea prin codul CAEN inscris in  certificatul ORC a domeniului de activitate  prevazut in cererea de oferta;

  - indeplinirea clauzei etice privind absenta conflictului de interese;

  - respectarea termenilor de referinta/specificatiilor tehnice prevazute in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ din dosarul administrativ al cererii de finantare si impuse prin cerere de oferta;

  - concluzia comisiei de selectie a ofertelor.

Raportul de selectie va fi aprobat printr-un act (hotarare/decizie, etc) de catre organul de

conducere al beneficiarului privat.

In cazul in care o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea licitata, comisia de evaluare are obligatia de a efectua verificari detaliate in sensul ca va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. In cazul in care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate in termen de 3 zile lucratoare sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta va fi respinsa.

Graficul de executie a lucrarilor  trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula prin  contractul de lucrari (ex.: activitati de constructii, instalare, montare, etc.), luna/lunile in care se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea (programarea cash-flow-ului).

PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALIZEAZA. ORICE MAJORARE A VALORII UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE SE POATE FACE DOAR IN CONDITIILE DESCRISE LA SECTIUNEA 4.5.

- 4.4. ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII

Ofertele firmelor participante (termenii de referinta pentru achizitii de servicii, specificatiile tehnice pentru achizitii de bunuri sau caietele de sarcini pe specialitati/listele de cantitati din Proiectul Tehnic de executie a lucrarilor) trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de identificare a achizitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu cerintele tehnico-financiare din proiectul selectat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Termenul limita permis ofertantilor pentru a-si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.

Ofertantii trebuie sa-si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta. Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului privat sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.

La primirea ofertelor, beneficiarul privat trebuie sa le inregistreze.  Toate ofertele se transmit pe hartie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul imputernicit al ofertantului.

Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de oferte, al obiectului acestora si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei (eligibila si neeligibila).

Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Ofertele trebuie sa fie verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele trebuie sa fie redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Traducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiarul privat, cu mentiunea din partea acestuia: „Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii” dupa care se va mentiona numele in clar al reprezentantului legal care va semna.

Beneficiarul privat va alege  oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde obiectivelor proiectului propuse prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/proiectul tehnic si planului de afaceri si care este conforma.

Contractul va fi incheiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator.

Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare (identificarea administrativa si identificarea financiara - sediu social, telefon, fax, e-mail, codul unic de inregistrare, banca, contul bancar), obiectul, valoarea, documentele contractului, durata si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele anexate acesteia.

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul privat poate relua procedura de achizitie. De asemenea in cazul rezilierii contractului, beneficiarul privat poate relua procedura de achizitie iar daca termenul de depunere a dosarului de achizitie este depasit, este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare. Beneficiarul privat poate rezilia un contract incheiat cu un furnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de reziliere. In cazul in care se reziliaza un contract de lucrari, noul dosar al cererii de oferte va contine obligatoriu expertiza tehnica autorizata pentru lucrarile executate si caiete de sarcini actualizate pentru lucrarile ramase de executat. In cazul in care achizitiile necesita subcontractanti, ofertele firmelor participante vor declara subcontractantii. Contractele de subcontractare insotite de certificatele constatatoare ORC se vor prezenta in dosarul de achizitie care se depune la APDRP pentru verificare si avizare. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul beneficiarului privat (prin act aditional), iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale.

Solutionarea contestatiilor:

Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestatie catre beneficiarul privat.Termenul de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii este de minim 6 zile de la transmiterea notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori. In caz contrar contestatiile nu se vor lua in consideratie. In cazul primirii unei contestatii beneficiarul privat are obligatia de a numi prin hotarare/decizie o comisie de solutionare a contestatiei formata obligatoriu din alti membri decat cei care au facut parte din comisia de evaluare. Comisia va analiza si solutiona contestatia in termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de solutionare a contestatiei. Comisia are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificarile. Raportul va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre Reprezentantul legal de proiect spre luare la cunostinta si va fi inregistrat in Registrul de intrari/iesiri dupa care va fi comunicat contestatarului. Reprezentantul legal de proiect nu are dreptul de a face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor. In cazul in care exista contestatii, Raportul de solutionare a contestatiilor va face parte din dosarul de achizitii care va fi depus la  OJPDRP. Atat in perioada de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii de minim 6 zile cat si in perioada de solutionare a contestatiilor beneficiarul privat nu are dreptul de a incheia contractul de achizitie cu ofertantul castigator. In caz contrar contractul devine nul. In cazul in care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de solutionare a contestatiei acesta are dreptul de a se adresa  justitiei, în conditiile legii contenciosului-administrativ dar beneficiarul privat va avea dreptul de a incheia contractul cu ofertantul castigator. In perioada de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de achizitii depusa la OJPDRP.

- Instructiunile pentru ofertanti vor cuprinde in mod obligatoriu informatii privind termenul limita de depunere a eventualelor contestatii, ulterior notificarii rezultatului procesului de selectie catre operatorii economici participanti.

- 4.5.  Modificarea contractelor de achizitii

Contractele de achizitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa beneficiarului privat, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de achizitie (ex.: achizitii de servicii, bunuri, lucrari aditionale sau suplimentare pentru care exista surse financiare in contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ).

Modificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a unui Act aditional la contractul initial – Anexa 1, semnat de ambele parti inainte de data finalizarii contractului initial si nu trebuie sa cuprinda servicii/lucrari/bunuri anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti. Actele aditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A1 si Fisa de avizare A4 din Manualul Operational de catre OJPDRP-CA.

Trebuie respectate urmatoarele principii:

- Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect retroactiv.

- Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate si calificare  inscrise in cererea de oferta.

- Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza termenii de referinta sau dupa caz specificatiile tehnice din oferta. Pentru contractele de achizitie de bunuri nu se accepta modificari ale specificatiilor tehnice ofertate initial.

- Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in perioada adjudecarii contractului.

- Majorarea preturilor contractelor de executie se poate face doar in baza unei noi proceduri de negociere directa in cazul achizitiilor de lucrari neprevazute pentru care exista surse financiare in contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ si pentru care aceste suplimentari au fost acceptate din punct de vedere tehnic de catre serviciile de specialitate. In acest caz se va intocmi un raport de negociere de catre beneficiarul privat, acceptat si semnat de catre contractantul initial.

- In cazul unor modificari prin act aditional la contractul de finantare in sensul suplimentarii cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari acestea vor fi obiectul unor noi proceduri de achizitie. In cazul suplimentarii cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari de acelasi tip procedura aplicata va fi in functie de valoarea insumata a acestora cu bunurile/serviciile/lucrarile contractate anterior. Daca valoarea insumata a acestora depaseste 15.000 de Euro fara TVA (valoarea initiala fiind sub 15.000 Euro), licitatia initiala trebuie anulata si se va initia o noua licitatie prin procedura de selectie de oferte pentru intreaga valoare a bunurilor/serviciilor/lucrarilor de acelasi tip.

- Urmatoarele modificari nu necesita avizarea unui act aditional la contractul de furnizare/presatare servicii/executie lucrari: modificari de adresa, cont bancar, schimbarea reprezentantului imputernicit al contractantului, prelungirea duratei de executie, modificari ale transelor de plata.

- 4.6. CONFLICTUL DE INTERESE

Situatiile de conflict de interese in cazul selectiei de oferte sunt:

- Conflictul de interese intre beneficiarul privat /comisiile de evaluare si ofertanti:

Actionariatul beneficiarului privat (pana la proprietarii finali) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, reprezentantii legali ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat (administratori, membri in consilii de administratie etc) si membrii comisiilor de evaluare:

- detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;

- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;

- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus.

- Conflictul de interese intre ofertanti:

Actionariatului ofertantilor (pana la proprietarii finali) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, reprezentantii legali, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat (consilii de administratie etc):

- detin  pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie (conform. HG. 224/2008 si OUG 66/2011);

- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant;

- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus.

Anexa 1

ACT ADITIONAL nr.....LA CONTRACT  nr.....

(MODEL)

< Numele complet si adresa Beneficiarului privat >

pe de o parte,

si

<Numele complet al  Contractantului sediul la <adresa, cod fiscal si numar de inregistrare la Registrul Comertului>.

pe de alta parte,

convin urmatoarele:

Urmatoarele prevederi din Contractul < numar de identificare si titlul contractului > incheiat intre <Beneficiar privat > si <Contractant>  la < data> sunt inlocuite /completate astfel:

Articol < numar > : < titlu >

< textul  amendat >

Anexa < numar > : < titlu >

[ Noua versiune a Anexei < numar > : < titlu > este atasata la acest act aditional]

Toti ceilalti termeni si conditii din Contract [ si actul aditional anterior ] raman nemodificate.  Acest act aditional va intra in vigoare la data la care este semnat de ambele parti.

| Pentru <Contractant> |  | Pentru <Beneficiarul privat > |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume: |  | Nume: |  |
| Semnatura: |  | Semnatura: |  |
| Data: |  | Data: alul |  |

Anexa 3

DECLARATIE*

de confidentialitate si impartialitate

Subsemnatul(a)..................................................membru în comisia de evaluare pentru achizitia de.......  ...................................., la procedura de selectie de oferte organizata de ................ [se insereaza denumirea Beneficiarului privat],

declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii urmatoarele:

a) nu detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni;

b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni;

c) nu sunt ruda de gradul I - IV sau afin cu nici o persoana aflata in situatiile de mai sus

d) nu am nici un interes care sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare.

Inteleg ca în cazul în care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei civile si penale.

Membru al comisiei de evaluare,

………………………….

(Semnatura autorizata)

* Aceasta declaratie este obligatorie pentru fiecare membru al comisiei de evaluare

Anexa 4

DECLARATIE*

pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul........................................ reprezentant legal de proiect declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii, ca au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese asa cum sunt precizate la cap. 4.6 din Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

* Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de achizitie.

Anexa 5

DECLARATIE PRVIND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE*

Subsemnatul .................................................... reprezentant legal de proiect declar prin prezenta ca documentatia aferenta procedurii de achizitie prin selectie de oferte  initiata pentru Proiectul ........................................................................................................., (denumirea proiectului), respecta prevederile instructiunilor pentru beneficiarii privati ai PNDR.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

* Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de achizitie.

Anexa 6

DECLARATIE DE CONFORMITATE*

Subsemnatul .................................................... reprezentant legal de proiect declar prin prezenta ca documentatia aferenta procedurii de achizitie prin selectie de oferte  initiata pentru Proiectul ........................................................................................................., (denumirea proiectului), pe suport de hartie este conforma cu originalul si cu copia in format electronic pe CD.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Reprezentant legal de proiect

Semnatura

Data

** Aceasta declaratie va insoti obligatoriu in ambele etape de depunere a dosarului de achizitie documentatia pe suport de hartie si in format electronic.

INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 322

A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare pe suport de hartie, la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative:

  - Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara;

  - Declaratia de cheltuieli, care va avea atasate:

- Copiile facturilor;

- Copiile documentelor de plata;

- Copiile extraselor de cont;

- Copiile Adeverintei ISC 0,1% si Adeverintei ISC 0,7% (unde este cazul);

- Copiile altor tipuri de Adeverinte (in cazul eliberarii acestora de catre consiliile locale/judetene sau alte institutii pentru avize, acorduri, autorizatii etc);

  - Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii (unde este cazul);

  - Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006);

  - Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata, atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde este cazul);

  - Raportul de executie;

  - Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate/ materialele folosite la lucrari;

  - Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);

  - Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere de plata);

  - Ordinul de incepere al lucrarilor (unde este cazul, la prima cerere de plata);

  - Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice (unde este cazul, la prima cerere de plata)

  - Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse, pe faze determinante (unde este cazul);

  - Procesele  verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la ultima cerere de plata - unde este cazul);

  - Procesele verbale de predare – primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate (unde este cazul);

  - Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul);

  - Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata (unde este cazul);

  - Buletinele de analiza a materialelor incorporate;

  - Buletinele de incercari;

  - Agrementele tehnice;

  - Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul);

  - Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar;

  - Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului;

  - Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

- Documente specifice Masurii 322:

- Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR insotita de dovada din partea institutiei prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plata);

- Adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR cu numarul de inregistrare de la Consiliul Judetean (la ultima cerere de plata);

- Autorizatia de functionare emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale/ Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (la ultima cerere de plata, dupa caz);

- Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea si transportul deseurilor la un depozit zonal (la ultima cerere de plata);

- Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plata);

- Documentul privind atestarea profesionala a persoanelor care au realizat studiile privind patrimoniul cultural din spatiul rural.

- Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor, Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, Raportul de executie, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro)

- Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizitie (exceptand dosarele de servicii). Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii excepţionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 rectificata.

- Beneficiarii pot solicita decontarea cheltuielilor efectuate aferente investiţiei de baza realizate in cinci transe de plata.

- In cazul proiectelor care includ investitii aferente mai multor actiuni/ componente, Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda cate o Declaratie de cheltuieli distincta pentru fiecare actiune/ componenta. Celelalte documente din Dosarul cererii de plata (facturi, procese verbale, situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate in mod distinct pentru fiecare actiune/ componenta, precizandu-se pe documentul respectiv tipul de actiune/ componenta la care se refera.

In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, conform contractului de finantare/ actului aditional, acesta va depune:

  - formularul Cererii de plata AP 1.1 – Avans si anexa – Identificarea financiara;

  - Garantia financiara in original eliberata de o institutie financiar – bancara sau nebancara, in conditiile prevazute de Hotararea nr 224/ 2008/ OUG nr 79/ 2009;

  - Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.

Garantia financiara trebuie sa acopere 110% din valoarea avansului mentionat in Contractul de finantare/ actul aditional. Aceasta trebuie emisa pentru beneficiarul finantarii, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Garantia financiara trebuie sa fie valabila pe perioada duratei de executie a proiectului, inclusiv termenul de 90 zile aferent platii ultimei transe.

Avansul se recupereaza la ultima transa de plata. Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat. In cazul in care, la ultima transa de plata, nu poate fi recuperat avansul acordat, se executa Scrisoarea de garantie proportional cu valoarea avansului nejustificat (nerecuperat).

- Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar.

Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”

Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea  „Program FEADR”. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea “Conform cu originalul”;

- Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.

- Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate cu acestea;

- data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractului de finantare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu exceptia facturilor emise pentru costurile generale ale proiectului;

- data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractelor de achizitii;

- adeverinta eliberata de ISC are aplicata stampila institutiei si este semnata de o persoana autorizata;

- sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.

Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in liniile din bugetul proiectului, completand in Declaratia de cheltuieli atasata la dosarul cererii de plata incadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plata. Cheltuielile care depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.

Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele bugetului, se va specifica, atat valoarea totala a facturii, cat si valorile solicitate pentru fiecare serviciu precizat in capitolul din buget. Daca nu a fost specificat pe factura, beneficiarul va atasa o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa contina datele de identificare ale beneficiarului, sa fie semnata si stampilata de emitentul facturii, precum si de beneficiar.

In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente transei de plata.

In cazul achizitiei de lucrari, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferente transei de plata.

Pentru facturile partial acceptate, acestea trebuie sa contina:

- suma partial acceptata;

- suma ramasa de platit;

- stampilele si semnaturile expertilor tehnici.

Utilajele si echipamentele fara montaj, mijloacele de transport, alte achizitii specifice, precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in vederea decontarii cheltuielilor eligibile.

- Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

    - documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar;

    - documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii;

    - sa aiba semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului, exceptand documentele de plata aferente platilor electronice;

    - sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;

    - contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de lucrari/servicii privind contul bancar al acestuia;

    - CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti.

In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa fie stampilate si semnate de banca.

In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata beneficiarul sa ataseze copii dupa toate documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit).

- Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

    - sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finantarii;

    - sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din documentul/documentele de plata corespondente.

Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor atasa doar extrasele de cont.

  - Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele si valorile stabilite.

- Pentru bunurile din importate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de Declaratia vamala, iar valoarea in euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama.

- Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.

- Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie sa corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori.

- Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana realizata fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“, va semna si va stampila).

- Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita precizata in Contractul de finantare/ Actele aditionale.

- Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la momentul rezilierii contractului.

- Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile  respinse, precum si motivul respingerii.

  - INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:

- Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Pentru proiectele care au beneficiat de avans, valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat.

Valoarea cheltuielilor generale ale proiectului, cum ar fi:

- taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti,

- studii de fezabilitate/ memorii justificative,

- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala;

- achizitionarea de patente si licente,

este de maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede si constructii)/ maxim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede constructii)

Pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale caror studii de fezabilitate au fost intocmite si finantate din alte fonduri comunitare sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a prevederilor HG 28/ 2008, costurile reprezentand actualizarea acestor studii nu vor depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, cu mentinerea procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.

Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara, trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului

- Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.

- Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie sa descrie in general stadiu fizic de realizare al investitiei.

- Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii). Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata.

- Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe perioada executiei acestora (pentru beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006) se afla in perioada de valabilitate.

- Autorizatia de construire si Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu trebuie emise in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare) si sa fie valabile pe toata durata executiei lucrarilor.

Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu este necesara in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de santier).

- Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta.

- Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului comunitar).

- Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de inregistrare a buletinelor de analiza, a intocmirii proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate. (la prima cerere de plata).

- Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice trebuie sa fie datat, semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor. Data elaborarii acestui document trebuie sa fie ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor. (la prima cerere de plata).

- Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de Inspectia de Stat in Constructii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant si executant. (la prima cerere de plata).

- Procesele verbale de receptie calitativa, pentru lucrari ascunse si faze determinante trebuie sa fie elaborate, datate si semnate conform programului de  urmarire si control al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic.

- Procesele  verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la ultima cerere de plata trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

- Procesele  verbale de predare-primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar.

- Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

- Situatii de plata pentru lucrari si centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal, de dirigintele/inspector de santier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) si de executantul lucrarii.

Realizarea tuturor lucrarilor trebuie sa se faca in conformitate cu Graficul de executie al lucrarilor. Daca apar modificari, trebuie sa se ataseze la Dosarul Cererii de Plata, actul aditional de prelungire sau modificare a Graficului de executie.

In situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor se impun modificari ale solutiei din Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente:

  - dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si semnata inspectorul de santier, beneficiar si constructor; aceasta dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

  - liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant;

  - listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant;

  - nota de renuntare;

  - nota de comanda suplimentara care trebuie sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;

  - situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara  trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar.

Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari in conditiile prevazute de HG nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor public, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.

Pentru cheltuieli diverse si neprevazute beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul Cererii de Plata urmatoarele documente:

- actul aditional incheiat intre beneficiar si constructor in care sa se precizeze suma suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi solicitata la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”;

- actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant, daca pentru reproiectare sunt necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”;

- anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata (unde este cazul). Anexa trebuie verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii respective care aplica stampila pe acest document. De asemenea, anexa va fi insotita de referatul de verificare;

- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor diverse si neprevazute  intocmita de proiectant si semnata de inspectorul de santier, beneficiar si constructor; aceasta dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul.

- antemasuratoarea si listele de cantitati pentru lucrari suplimentare/ intocmite de proiectant;

- nota de comanda suplimentare care trebuie sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;

- situatiile de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie sa fie semnate de catre constructor, dirigintele de santier si beneficiar;

sa apara distinct pe factura de lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile diverse si neprevazute”.

- beneficiarul trebuie sa prezinte procesul verbal de negociere conform OUG nr. 34/2006 art. 122 lit. i

- Buletinele de analiza incorporate, certificatele de calitate/ conformitate a materialelor folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele tehnice sunt semnate, datate si stampilate de autoritatea emitenta.

- Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferenta proiectului.

Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul unei singure transe de plata.

- Documente emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara se vor prezenta de catre beneficiar la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Program FEADR.

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a Protocoalelor incheiate intre APDRP si  Ministerul Sanatatii  Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Mediului si Padurilor, beneficiarii programului FEADR trebuie sa prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plata (la data intrarii in functiune a obiectivului) documentele emise de institutiile mentionate din care sa rezulte ca proiectul este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniul respectiv.

- Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului trebuie completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare cerere de plata).

- Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate, semnate si stampilate de emitent.

Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP documente din contabilitatea acestuia.

Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate, acesta poate depune la CRPDRP-ul de care apartine, o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.